# ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 – 2017 роки

в частині відповідальності Мінекономрозвитку

# (розділ V. Економічне та галузеве співробітництво, розділ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення Угоди)

| № п. | Глава Угоди, Стаття, найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні ЦОВВ | Статус виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЗДІЛ V. Економічне та галузеве співробітництво |
| Глава 2. Макроекономічне співробітництво |
| 190 | Стаття 344 Обмін досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень економічної політики та якості структурних зрушень | 2014-2017 роки | Мінекономрозвитку Мінфін Національний банк (за згодою) | Виконується У рамках заходів з обміну інформацією у галузі макроекономічного прогнозування та моделювання впродовж минулого року відбулись зустрічі з міжнародними експертами: - в рамках консультативно-дорадчої допомоги з боку німецької сторони (Німецьке товариство міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), під час яких обговорено напрями співробітництва між Мінекономрозвитку та проектом GIZ “Програма сприяння “зеленій” модернізації української економіки” та напрями подальшої співпраці щодо участі експертів товариства у процесі адаптації ЦСР в Україні, та продовження співпраці у галузі макроекономічного прогнозування та моделювання; - з фінансових питань Німецької консультативної групи з питань економічних реформ (GAG), “Берлін Економікс” (Німеччина) з метою ознайомлення з результатами проведеного ними аналітичного дослідження щодо економічного впливу зниження ставки ЄСВ (аналіз на основі моделі) та їх обговорення. Представники Мінекономрозвитку взяли участь у низці тренінгів та навчальних поїздок за темами: “Програмно-цільовий метод бюджетування та результативні показники, як інструмент для вимірювання досягнення політичних цілей”, “Середньострокове фінансове планування. Як проходять переговори між Федеральним міністерством фінансів Німеччини та розпорядниками бюджетних коштів щодо середньострокового фінансового плану та бюджету”, “Навчання з питань макроекономічного прогнозування для співробітників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)”, “Порядок денний сталого розвитку 2030”. У липні 2016 р. обговорено питання економічного співробітництва під час другого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, а у вересні 2016 р. – під час засідання Кластеру 1 (макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС з метою обміну інформацією у сфері макроекономічного співробітництва, зокрема щодо економічної ситуації та перспектив розвитку України та ЄС. В рамках роботи щодо започаткування процесу адаптації для України Цілей сталого розвитку (ЦСР), що були визначені за підсумками Саміту ООН для прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030р., проведено низку зустрічей з представником ПРООН в Україні. З метою вивчення досвіду та обговорення сучасних досягнень/проблем у сфері реалізації ЦСР, представник Мінекономрозвитку взяв участь у Першій транснаціональній мережевій зустрічі “Партнери задля Перегляду процесів імплементації Порядку денного сталого розвитку 2030”, що проходила у листопаді 2016 р. у м.Бонн (Німеччина). |
| 191 | Стаття 345 Обмін інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва | 2014-2017 роки | Мінекономрозвитку |  |
| Глава 6. Навколишнє середовище |
| 243 | Статті 360—363, 365, 366, додаток ХХХ Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року) | грудень 2017 р. | Мінекономрозвитку Міненерговугілля Мінприроди | Виконується Міненерговугілля розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 і від 1 серпня 2013 р. № 927”, яким передбачено, зокрема, внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив у відповідність до законодавства ЄС шляхом введення нових термінів (важкий мазут, судновий газойль) та уточнення існуючих, встановлення заборони використання з 01.01.2017 суднових газойлів із вмістом сірки більше ніж 0,1 відсоток масовий, доповнення необхідними положеннями стосовно прискорення впровадження Технічного регламенту. Мінекономрозвитку, як координатор виконання заходів плану імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС, на постійній основі забезпечує взаємодію з ЦОВВ, відповідальними за виконання окремих заходів. Мінекономрозвитку підготовлено та направлено на погодження до Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінагрополітики та Мін’юсту нову редакцію плану імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС. Триває узгодження проекту. |
| 245 | Статті 360 – 363, 365, 366, додаток ХХХ Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року) | грудень 2017 р. | Мінекономрозвитку Мінприроди Держсанепідслужба інші центральні органи виконавчої влади | Виконується Мінекономрозвитку підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту про обмеження викидів летких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів”. Проект Аналізу впливу регуляторного акта разом з проектом графіка впровадження технічного регламенту надіслано на опрацювання керівникам підприємств-виробників лакофарбової продукції. Наступні кроки: оприлюднення проекту постанови та Технічного регламенту на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку; подання проекту нормативного акта на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва |
| 329 | Стаття 378 Забезпечення представництва України в Організації економічного співробітництва та розвитку | 2015 рік | Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба | Виконується із перевищенням встановленого строку (завдання має постійний характер, відповідний захід включено до проекту оновленого плану заходів з імплементації Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) 12.07.2015 в Мінекономрозвитку відбулось засідання Координаційної ради у зв’язках з ОЕСР за участі Української сторони та ОЕСР. Завершено “самооцінку” адаптації в Україні Акту про малий бізнес для Європи. 30.06–01.07.2015 року відбулось спільне засідання у м. Брюссель з метою обговорення результатів Оцінки. У січні 2016 р. на офіційному веб-сайті ОЕСР було оприлюднено пілотний проект “Сприяння екологізації діяльності МСП в Україні”. В Україні презентація даного проекту відбулась під час проведення третього семінару “Сприяння досягненню кращих екологічних показників малих та середніх підприємств України”. 11.07.2016 спільно з ОЕСР було організовано захід “Індекс політики МСП: країни Східного партнерства, 2016. Оцінка застосування Акта про малий бізнес”, в якому взяли участь представники ОЕСР, Мінекономрозвитку, Європейської Комісії, ЄБРР та Європейського фонду освіти (ЄФО), а також представники бізнес-асоціацій та громадських організацій. В ході представлення оцінки виконання в Україні Акта про малий бізнес для Європи було продемонстровано, що Україна отримала вищі бали за такими показниками, як: середовище діяльності і технічні бар’єри у торгівлі, отримані в результаті нещодавніх реформ. Завдяки регуляторним реформам Україна зберегла досить високий бал за показником про доступ до фінансування. Зазначалося також, що Україна досягла певних зрушень у сфері дерегуляції та спрощення адміністративних процедур. Представники Мінекономрозвитку взяли участь у семінарі “Підтримка здійснення реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності МСП (малого та середнього підприємництва) в країнах Східного Партнерства” (10-13.10.2016, м. Венеція, Італійська Республіка). Під час заходу розглянуто питання інтернаціоналізації МСП, що є ключовим напрямом політики у даній сфері, а також актуальні питання для країн регіону Східного Партнерства – фактори успішної реалізації реформ, спрямовані на розроблення та реалізацію довгострокової політики у сфері МСП, зокрема з метою підвищення конкурентоспроможності МСП, узгодженості загальної економічної політики, консультацій з громадськістю, а також здійснення контролю та оцінки перетворень. Також представлено презентації експертів, ситуаційні дослідження та передовий досвід країн-учасників ОЕСР. Продовження практики участі українських представників в засіданнях робочих груп ОЕСР сприятиме підвищенню їх кваліфікаційного рівня, розширенню кола міжнародних зв’язків, залучення України до актуальних процесів у сфері розвитку та підтримки сектору малого та середнього підприємництва. |
| 331 | Стаття 379 Визначення механізму підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення розвитку його інфраструктури та доступу до кредитних ресурсів | 2015-2017 роки | Мінекономрозвитку Державна регуляторна служба | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року (далі – проект Стратегії). Протягом 2016 року пріоритети державної політики у сфері розвитку підприємництва в рамках підготовки проекту Стратегії обговорювались із представниками громадськості, бізнес-спільноти, громадських рад, міжнародних організацій, міжнародних програм та проектів технічної допомоги. Доопрацьований проект Стратегії підготовлено до погодження із заінтересованими органами виконавчої влади. 17-18.11.2016 Мінекономрозвитку за підтримки проекту FORBIZ провело заходи під назвою “Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва 2020: пріоритети, презентація, дискусія”, який відбувався в рамках Європейського тижня малого та середнього бізнесу – вперше у Україні за офіційною домовленістю з європейською стороною. В рамках заходів були презентовані напрацювання Мінекономрозвитку щодо стратегічних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва. Серед учасників: авторитетні представники органів державної влади, бізнес-асоціацій, організацій підтримки підприємництва, торгово-промислових палат, фінансових та наукових установ, а також представники Європейської делегації, міжнародних програм та проектів технічної допомоги, які працюють в Україні. Також, в рамках заходів працювало 6 тематичних панельних дискусій: (1) інституції підтримки підприємництва та регуляторна політика; (2) доступ до фінансування для малих і середніх підприємств; (3) бізнес-навчання та культура ведення підприємництва; (4) експорт та інтернаціоналізація бізнесу; (5) інновації як запорука конкурентоспроможності бізнесу; (6) регіональний аспект розвитку малого і середнього бізнесу. За результатами по кожному напряму отримано пропозиції та коментарі. Станом на початок березня 2017 р. здійснюється повторне погодження проекту Стратегії заінтересованими центральними органами виконавчої влади (Мінфін, ДРС та інші). Після погодження проект Стратегії в установленому порядку буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 332 | Стаття 379 Забезпечення обміну досвідом з Республікою Польща з питань нормативно-правового регулювання у сфері державної регуляторної політики та розвитку підприємництва | 2014-2017 роки | Мінекономрозвитку | Виконується Розпочато практичну реалізацію проекту “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів” в рамках програми “Польська допомога з розвитку – 2016”. Встановлено робочі контакти між представниками обласних та міських державних адміністрацій України та польською стороною внаслідок їх участі у реалізації цієї Програми. 30.06.2016 Мінекономрозвитку України спільно з Міністерством розвитку Республіки Польща проведено конференцію з інавгурації проекту “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів”. 12.04.2016 у м. Вінниця за сприяння Посольства Угорщини в Україні відбулась Конференція з підтримки малого та середнього підприємництва в Україні, яка була ініційована країнами Вишеградської четвірки, в рамках якої було презентовано успішний досвід країн Вишеградської четвірки, в тому числі досвід Республіки Польща у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, для українських урядовців та представників бізнесу. За результатами Конференції Міжнародним Фондом Блейзера та Посольством Угорщини в України було розроблено Електронне резюме конференції за участі Вишеградської четвірки та України, що містить матеріали щодо досвіду Чехії, Угорщини, Словаччини та Польщі у сфері розвитку малого та середнього підприємництва. 27.09.2016 представники Мінекономрозвитку взяли участь у робочій зустрічі із місією польських експертів, що відбулась у Відділі сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща в м. Києві. Метою зустрічей було обговорення питань регіонального розвитку, підтримки малих і середніх підприємств, визначення потреб у сфері підтримки розвитку підприємництва, уточнення предметної сфери проекту і погодження графіку дій на 2016-2017 роки. Згідно з Концепцією проекту розвитку програми “Польська допомога для розвитку – 2016” одним із ключових пріоритетів програми є захід “Підтримка розвитку малих та середніх підприємств – побудова регіональної інфраструктури бізнесу (регуляторна політика, системна підтримка, фінансові інструменти) та розвиток інноваційності у секторі малих та середніх підприємств через створення/розвиток Центрів підтримки підприємництва”. В ході реалізації зазначеного заходу проведено 5-ти денний навчальний візит українських партнерів (за участю представника від Мінекономрозвитку) для ознайомлення з інституційною системою підтримки бізнесу в Польщі (на центральному, регіональному та місцевому рівнях). Подальші кроки: участь у реалізації проекту “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів”, зокрема стосовно компоненту “Підтримка розвитку малих та середніх підприємств – побудова регіональної інфраструктури бізнесу (регуляторна політика, системна підтримка, фінансові інструменти) та розвиток інноваційності у секторі малих та середніх підприємств через створення/розвиток Центрів підтримки підприємництва”. Спільне опрацювання з польськими та українськими партнерами моделі центру підтримки підприємництва. |
| Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит |
| 343 | Статті 387, 388, додаток XXXIV Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (замінює Дванадцяту Директиву Ради ЄС про законодавство 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю) | серпень 2017 р | Мін’юст НКЦПФР (за згодою) Державна регуляторна служба Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою) | Виконується Положення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника”, який був розроблений Мінекономрозвитку на виконання пункту 343 Плану заходів, включено до тексту проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, який внесено народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 4666 від 13.05.2016). 20.12.2016 законопроект № 4666 прийнято в першому читанні за основу, готується на друге читання. |
| Глава 16. Туризм |
| 354 | Стаття 401 Розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії | грудень 2016 р. | Держтуризмкурорт Мінінфраструктури | Виконано Реалізація Мінекономрозвитку повноважень в сфері туризму та курортів розпочалась з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 922 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі”. Мінекономрозвитку на виконання Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5, було розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016–2020 роки”. Доопрацьований проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року”, що пройшов трикратну процедуру погодження із зацікавленими ЦОВВ, 22.02.2017 внесено на розгляд Уряду. |
| 355 | Стаття 401 Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про туризм” | грудень 2015 р. | Держтуризмкурорт Мінінфраструктури | Виконується із перевищенням встановленого строку, оскільки має комплексний характер Мінекономрозвитку готуються комплексні зміни до Закону України “Про туризм” в частині: - удосконалення, доповнення та уточнення термінологічно-понятійного апарату у сфері туризму відповідно до загальноприйнятих міжнародних дефініцій, зокрема з урахуванням класифікації Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО); - визначення існуючих видів туризму в залежності від напрямку туристичних потоків, способу організації туру, категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі, їх віку, джерел фінансування подорожі, цілей, способів пересування та інших ознак; - запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності туроператорів та турагентів перед туристами з метою захисту прав та законних інтересів споживачів туристичних послуг; - регламентування загальних засад роботи саморегулівних організацій у сфері туризму; - встановлення механізму створення та забезпечення діяльності державного та місцевих фондів розвитку туризму; - врегулювання діяльності фахівців туристичного супроводу в Україні шляхом створення Реєстру фахівців туристичного супроводу; - визначення порядку встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури за декларативним принципом та повноваження Мінекономрозвитку з даного питання; - визначення правових засад статистичного обліку у сфері туризму та визначено повноваження причетних органів влади. |
| 356 | Стаття 401 Додаток ХХХІХ Розроблення технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне відповідно до Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС | грудень 2017 р. | Держтуризмкурорт Мінінфраструктури | Виконується Для максимального досягнення цілей та вимог, закріплених Директивою Ради ЄС № 90/314/ЄЕС, Держтуризмкурортом до проекту Плану імплементації Директиви було включено основне завдання з розроблення Технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне. Натомість, у зв’язку із зауваженнями Мінекономрозвитку, що стосувались недоцільності розроблення технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне, а також за результатами узгоджувальних нарад в Урядовому офісі з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, зазначений пункт був вилучений з основних завдань Плану імплементації Директиви. Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 15.01.2015 № 124-VIII, який набув чинності 10.02.2016, не передбачає встановлення вимог до послуг, тому розроблення Технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне є недоцільним. |
| 357 | Стаття 401 Додаток ХХХІХ Розроблення національних стандартів як доказової бази до технічного регламенту про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне | 2014-2017 роки | Держтуризмкурорт Мінінфраструктури | Виконується За ініціативою Мінекономрозвитку та пропозицією Технічного комітету зі стандартизації ТК-118 Національний орган стандартизації ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” наказами від 11.08.2016 № 236 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України” та від 22.08.2016 № 243 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами” затвердив 11 національних стандартів України в галузі туризму, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом “підтвердження”. |
| 358 | Стаття 402 Установлення постійного діалогу з метою спільного представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах, проведення засідань робочих груп з туризму та інших заходів з державами - членами ЄС | 2014-2017 роки | Держтуризмкурорт Мінінфраструктури | Виконується Встановлено діалог з представниками країн ЄС, обговорено можливості щодо участі у програмах допомоги Україні у сфері туризму та започаткування проектів у сфері туризму. В рамках проведення двосторонніх Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва взято участь у засіданнях Комісій (українсько-китайська, українсько-корейська, українсько-швейцарська, українсько-в’єтнамська, українсько-ізраїльська, українсько-єгипетська, українсько-латвійська). Щодо заходів за період жовтень-грудень 2016 р.: - 05-07.10.2016 відбувся 23-й Міжнародний туристичний салон UITM 2017 “Україна”. З метою ознайомлення відвідувачів і гостей виставки з туристичними можливостями українських міст та регіонів організовано спеціальну експозицію міст та регіонів України. У роботі салону взяли участь понад 100 туристичних компаній, профільних асоціацій, готелів, транспортних агенцій, страхових компаній, представництв з багатьох країн світу, зокрема: Болгарія, Домініканська Республіка, Індонезія, Індія, Італія, Куба, Китай, Палестина, Перу, Словаччина, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Угорщина, Франція тощо; - 12-13.12.2016 в м. Відень (Австрія) відбувся семінар на тему: “Імплементація в національне законодавство Протоколу про сталий туризм до Карпатської конвенції”. У ході роботи вищезгаданого семінару було прийнято рішення створити постійно діючу платформу з офісами в трьох із семи країн-учасниць конвенції. Один з офісів планується відкрити в Україні, за попередньою домовленістю у м. Ужгород (Закарпатська область); - 16.12.2016 проведено Конференцію країн-донорів, які надають технічну та фінансову допомогу Україні, під час якої презентовано туристичний потенціал України, план дій щодо розвитку сфери туризму та курортів, а також виокремлено низку заходів, які потребують допомоги з боку донорів. В рамках забезпечення активізації роботи з поширення інформації про туристичні можливості України Мінекономрозвитку у 2017 році братиме участь у роботі міжнародних туристичних заходів. Участь у спільних заходах із країнами-членами ЄС сприятиме обміну інформацією, найкращими практиками та досвідом у сфері розвитку туризму та курортів. |
| Глава 20. Захист прав споживачів |
| 385 | Стаття 417 додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мінінфраструктури Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін Держтуризмкурорт | Виконується Здійснюється підготовка комплексних змін до Закону України “Про туризм”, в яких остаточно буде враховано положення Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне в частині встановлення значних доказів надійності для повернення сплачених грошей або для репатріації споживача у разі банкрутства, а також передбачено обов’язкове страхування цивільної відповідальності туроператорів щодо відшкодування витрат на повернення туристів до місця постійного проживання. В цілому норми Закону України “Про туризм” відповідають положенням Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС. Так статті 1, 3, 6, 8-10 Директиви враховані повністю, статті 2, 4, 5, 7 у більшій мірі. |
| 376 | Стаття 416 Забезпечення координації діяльності відповідних органів/установ з питань імплементації положень актів законодавства ЄС у частині захисту прав споживачів, зокрема: сприяння обміну інформацією про системи захисту прав споживачів проведення експертизи щодо правового та технічного потенціалу у сфері захисту прав споживачів з метою впровадження відповідного законодавства та системи ринкового нагляду удосконалення структури інформації, що надається споживачам навчання представників органів державного управління та інших суб’єктів, що представляють інтереси споживачів забезпечення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів | 2014-2017 роки | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади | Виконується Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 затверджено Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Положення). Так, відповідно до Положення Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері. Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)”. Законопроект частково враховує положення Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання, Директиви Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 р. щодо несправедливих умов споживчих договорів, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102/ЄЕС. Законопроектом, який розроблений з метою приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність до законодавства Європейського Союзу в цій сфері шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів, а саме – Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу та Закону України “Про захист прав споживачів”, зокрема, передбачено: - визначення права споживача в разі здійснення попередньої оплати за продукцією; - усунення дублювання контрольних функцій органів захисту прав споживачів та органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку, органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт); - усунення дублювання відповідальності суб'єктів господарювання у сфері забезпечення безпечності нехарчової продукції, послуг (робіт); - запровадження єдиних вимог до маркування продукції; - виключення положень, що створюють технічні бар'єри в торгівлі. Листом від 05.09.2016 № 3631-01/28450-01 законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України, схвалено на засіданні Уряду 14.12.2016 та зареєстровано у Верховній Раді України 16.12.2016 за №5548. Наразі законопроект опрацьовується комітетами ВРУ. Прийняття законопроекту забезпечить додержання принципів державної регуляторної політики, сприятиме упорядкуванню діяльності органів державної влади, поліпшенню умов ведення бізнесу та підвищенню рівня захищеності споживачів. Крім цього, Мінекономрозвитку розроблено проекти: постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”, який враховує положення Директиви 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів. Відповідно до регламентних вимог проект постанови підготовлено для подання на розгляд Уряду (проходить процедуру погодження). Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено: - привести деякі норми Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів у відповідність до Податкового кодексу України, законів України “Про захист прав споживачів”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”; - доповнити правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів пунктом щодо заборони продажу товарів, які імітують продовольчі товари (мають їх форму, запах, колір, вигляд, оформлення, маркування, об’єм або розмір) і ставлять під загрозу безпеку або здоров’я споживачів, зокрема, дітей, які можуть сплутати їх із продовольчими товарами, покласти до рота, смоктати або їсти, що може призвести до задухи, інтоксикації, перфорації або непрохідності шлунково-кишкового тракту; наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”, який імплементує Рішення Комісії Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р., що вимагає від держав-членів вжиття заходів для забезпечення того, щоб на ринку були розміщені лише запальнички, захищені від можливого використання дітьми та заборони розміщення на ринку нестандартних запальничок (Нотифіковане за номером C(2006) 1887 та номером C(2006) 1887 COR); розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі плану імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань захисту прав споживачів” з метою імплементації Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 р. про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг та внесення змін до Директиви Ради 90/619/ЄЕС та Директив 97/7/ЄС та 98/27/ЄС; Директиви 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про судові заборони на захист інтересів споживачів; Директиви 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 р. про права споживачів, внесення змін до Директиви Ради 93/13/ЄEC та Директиви 1999/44/ЄС Європейського парламенту та Ради та скасування Директиви Ради 85/577/ЄEC і Директиви 97/7/ЄC Європейського Парламенту та Ради; Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. про співробітництво між національними органами влади, відповідальними за забезпечення законодавства у сфері захисту прав споживачів (Регламент про співробітництво з метою захисту прав споживачів). Метою цього плану імплементації є забезпечення підвищення рівня захисту прав споживачів. Основними завданнями імплементації є гарантування дотримання цілей законодавчих актів Європейського Союзу, а саме: зближення законодавства з державами-членами ЄС стосовно дистанційного надання фінансових послуг споживачам; забезпечення захисту інтересів споживачів; підвищення рівня захисту споживачів під час укладання договорів; зближення законодавства з державами-членами ЄС щодо співробітництва з питань захисту прав споживачів. |
| 377 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачів | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба МОЗ Держлікслужба Держсанепідслужба Мінфін |  |
| 378 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2008/329/ЄС від 21 квітня 2008 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який вони становлять | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба МОЗ Держсанепідслужба Мінфін |  |
| 379 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р. про зобов’язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба МОЗ Держсанепідслужба Мінфін |  |
| 380 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Держцінінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін |  |
| 381 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р. про несправедливі торговельні практики бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради (Директива щодо несправедливих торговельних практик) | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін |  |
| 382 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін |  |
| 383 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін |  |
| 384 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. про захист прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі — Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 6 (1), Заява Ради і Європейського Парламенту стосовно Статті 3 (1), перший абзац | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Мін’юст Державна регуляторна служба Мінфін |  |
| 386 | Стаття 417, додаток XXXIX Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС | серпень 2017 р. | Мінекономрозвитку Держспоживінспекція Нацкомфінпослуг (за згодою) Національний банк (за згодою) |  |
| Глава 28. Участь в програмах та агентствах ЄС |
| 473 | Статті 450, 451 Здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах та агентствах ЄС | 2014-2017 роки | Мінекономрозвитку Мінфін МЗС Урядовий офіс з питань європейської інтеграції інші центральні органи виконавчої влади | Виконується Програма ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)” Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 226-р 04.05.2016 в м. Брюссель було підписано Угоду між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)” (далі – Угода COSME), яку 22.02.2017 ратифіковано Верховною Радою України (очікується підписання Президентом України). Після набрання чинності Угодою Україна зможе залучати кошти та нематеріальні ресурси ЄС для більш якісної підготовки українського бізнесу до вільної торгівлі з ЄС, прискореного виходу вітчизняних підприємств на ринок ЄС, зміцнення їхніх торговельних зв’язків з європейськими компаніями та залучення іноземних інвестицій в Україну. Програма наукових досліджень та навчання Євратом (2014 - 2018) 22.09.2016 Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018). Програма ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020 (2014 – 2020) За сприянням інструменту підтримки політики програми ЄС “Горизонт 2020” ініційовано проведення незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій (Peer Review of the Ukrainian R&I System). 06-07.06.2016 відбувся перший візит експертів ЄК в Україну в рамках проведення аудиту. 13.09.2016 у столичному Готелі “Hyatt Regency” відбувся семінар “Supporting Innovation in Ukraine”, де обговорювались питання підтримки інноваційного середовища в Україні та ширшого залучення українських малих та середніх підприємств, банків, науково-дослідницьких інститутів та університетів до участі у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”. На семінарі презентували фінансові продукти та інструменти Групи ЄІБ, що є доступними для інноваційних компаній України та інших країн-учасниць програми ЄС “Горизонт 2020”. У рамках заходу було підписано першу InnovFin угоду між Європейським інвестиційним фондом (EIF) та ProCredit Bank JSC в Україні. Угода розрахована на 2 роки та передбачає надання гарантованих ЄС кредитів для малого та середнього бізнесу на загальну суму в 50 млн євро. З метою ефективного вирішення проблемних питань, які виникають під час реалізації проектів програми “Горизонт 2020”, сприяння врахуванню інтересів України у зазначеній програмі та формування фінансових пропозицій щодо актуальних тем наукових досліджень утворено координаційний центр з питань виконання Рамкової програми “Горизонт 2020” та Комісію з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми (постанова Кабінету Міністрів України 30.11.2016 № 873). 07-08.12.2016 в Міністерстві освіти та науки України відбувся тренінг “Горизонт 2020. Інструмент для малого та середнього бізнесу. Підготовка успішної пропозиції”. 19.12.2016 Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич представила громадськості результати міжнародного аудиту наукової сфери (Peer Review of the Ukrainian R&I System), який проводився протягом 2016 року. Програма “Креативна Європа” В рамках Українського центру культурних досліджень створено бюро програми “Креативна Європа” з метою поширення інформації про програму, надання консультаційних послуг і сприяння представникам культурних і креативних індустрій брати участь у програмі. Створено сторінку в соціальній мережі Facebook, базу контактів представників культурних і креативних індустрій, розроблено макет сайту українського бюро, забезпечено регулярну розсилку новин потенційним учасникам, презентовано програму “Креативна Європа” в рамках фахових форумів та зустрічей. 17.11.2016 в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький арсенал” (м. Київ) відбулось відкриття міжнародного семінару на тему “Можливості програми “Креативна Європа” для України” із презентацією національного бюро програми ЄС “Креативна Європа”. Семінар організовано Міністерством культури України та національним бюро Програми ЄС “Креативна Європа”. Учасників семінару поінформовано про підготовку та успішне складання грантових заявок, пошук партнерів у країнах ЄС, можливості приєднання до галузевих мереж та платформ, презентовано успішні європейські та українські проекти. |
| РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення |
| 478 | Статті 453-459 Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства | червень 2015 р. | Мінекономрозвитку Урядовий офіс з питань європейської інтеграції МЗС Мін’юст | Виконано З метою забезпечення належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди здійснюється співробітництво в рамках Європейського інструменту сусідства. На період 2014 – 2020 роки основним інструментом, у рамках якого надаватиметься допомога ЄС, буде Європейський інструмент сусідства (із бюджетом в обсязі 15,4 млрд. євро для всіх 16 країн сусідства (Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Республіка Молдова, Марокко, Окупована Палестинська територія, Сирія, Туніс та Україна). У 2015 – 2017 роках допомога Україні з боку ЄС надаватиметься у рамках “Спеціальних заходів” (Special Measures), які узгоджуються на щорічній основі. 19.12.2016 в Брюсселі між Урядом України та Європейською Комісією підписано угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва на 2014-2020 роки: “Україна – Румунія”, “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія”, “Україна – Польща – Білорусь”, “Басейн Чорного моря” в рамках Європейського інструменту сусідства. |