ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

ТТТ

Т. Милованов

«___»_____________2019 р.

ПЛАН

заходів з проведення огляду оборонно-промислового комплексу

| № з/п | Найменування завдань (заходів) | Строк виконання | Основний (головний) виконавець | Співвиконавці | Очікуваний результат/ індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційно-підготовчий етап |
| 1. | Проведення установчого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення огляду оборонно-промислового комплексу | жовтень 2019 р. | Мінекономіки | члени МРГ | протокол засідання |
| 2. | Інформування Кабінету Міністрів України щодо затвердження Плану заходів з проведення огляду оборонно-промислового комплексу | жовтень 2019 р. | Мінекономіки | члени МРГ | лист Мінекономіки |
| 3. | Науково-методичне супроводження проведення огляду оборонно-промислового комплексу | постійно | Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | затвердження науково-методичних рекомендацій |
| 4. | Організація проведення конференцій, (семінарів, нарад тощо) щодо проведення огляду оборонно-промислового комплексу | Постійно, за потреби (до закінчення проведення огляду) | Мінекономіки | члени МРГ | матеріали проведення заходів |
| ІІ. Основний етап |
| 1. | Оцінка рівня інституційної сформованості системи управління оборонно-промисловим комплексом | 1. Оцінка ефективності взаємодії центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у рамках реалізації державної військово-промислової політики | листопад 2019 | Мінекономіки, Міноборони, ДКАУ, МВС, ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 2. Аналіз ефективності управління підприємствами оборонно-промислового комплексу та розпорядження їх активами | листопад 2019 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, Мінекономіки | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 3. Огляд структури оборонно-промислового комплексу | листопад 2019 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 4. Оцінка ефективності взаємодії державного та приватного секторів оборонної промисловості | грудень 2019 | Мінекономіки, ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МОУ | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 5. Оцінка рівня кадрового забезпечення оборонно-промислового комплексу | грудень 2019 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств | члени МРГ | звітні матеріали |
| 2. | Комплексний огляд спроможностей оборонно-промислового комплексу, оцінка стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комплексу | 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності та стану основних фондів підприємств оборонно-промислового комплексу за виробничими сегментами оборонно-промислового комплексу | грудень 2019 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, МЕ | Члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 2. Аналіз динаміки виробництва озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки протягом 2016-2019 років | грудень 2019 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, МЕ, МОУ | Члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 3. Аналіз структури імпорту продукції військового призначення та подвійного використання протягом 2016-2019 років | грудень 2019 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, МВС, МЕ, МОУ | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 4. Аналіз потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці та можливостей їх задоволення за рахунок власного виробництва та імпорту | січень 2020 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, МВС, МЕ, МОУ | складові сектору безпеки і оборони | звітні матеріали |
|  |  | 5. Аналіз структури експорту продукції військового призначення та подвійного використання протягом 2016-2019 років | січень 2020 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, МВС, МЕ, МОУ | УОП, Ліга, ДСЕК | звітні матеріали |
|  |  | 6. Оцінка експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу | січень 2020 | Мінекономіки, ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, МВС, МЕ, МОУ | члени МРГ, ДСЕК | звітні матеріали |
| 3. | Визначення готовності оборонно-промислового комплексу до задоволення потреб сектору безпеки і оборони | 1. Визначення показників спроможностей оборонно-промислового комплексу, необхідних для задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці | лютий 2020 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 2. Визначення ресурсної потреби, достатньої для забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку оборонно-промислового комплексу | лютий 2020 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, МЕ | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 3. Визначення додаткових ресурсних потреб, що можуть бути задоволені за рахунок іноземного капіталу | лютий 2020 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, МЕ | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 4. Визначення цілей та пріоритетів розвитку за кожним виробничим сегментом оборонно-промислового комплексу (в тому числі проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок державно-приватного партнерства та/або участі іноземних інвесторів) | лютий 2020 | ДК «Укроборонпром», Ліга оборонних підприємств, ДКАУ, МВС, МЕ | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 5. Формування цілей та завдань для досягнення необхідних спроможностей оборонно-промислового комплексу. | лютий 2020 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | звітні матеріали |
|  |  | 6. Формування перспективної системи управління оборонно-промисловим комплексом | лютий 2020 | Мінекономіки ()ДНДІІМЕ) | члени МРГ | звітні матеріали |
| ІІІ. Заключний етап |
| 1. | Підготовка проекту звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для розгляду Кабінетом Міністрів України | березень 2020 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | проект звіту |
| 2. | Проведення заключного засідання МРГ та схвалення проекту звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для розгляду Кабінетом Міністрів України | березень 2020 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | члени МРГ | протокол засідання |
| 3. | Подання проекту звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для розгляду Кабінетом Міністрів України | березень 2020 | Мінекономіки (ДНДІІМЕ) | Члени МРГ | лист Мінекономіки |

Директор департаменту

стратегічного розвитку сектору оборони

та безпеки Мінекономіки,

заступник голови Міжвідомчої робочої групи                                                                                         А. П. Тивончук