Мінекономрозвитку

ЗВІТ

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за ІІІ квартал 2018 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогрес виконання заходу у звітному періоді |
| --- | --- | --- |
| ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ |
| Політичний діалог, національна безпека та оборона |
| 5. Забезпечення ефективної координації у сфері міжнародного технічного співробітництва з донорами | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо утворення Ради з питань міжнародного технічного співробітництва | Виконано Мінекономрозвитку листом від 28.12.2017 № 4003-01/48808-01 було внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з питань міжнародного технічного співробітництва”. 15.03.2018 проект постанови розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. В доопрацьованій редакції проект постанови внесено листом Мінекономрозвитку від 29.08.2018 № 4003-01/37996-01. Проект постанови готується для повторного розгляду. |
| ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ |
| Інтелектуальна власність |
| 70. Уточнення положень законодавства щодо права на ефірне мовлення і доведення до відома публіки відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо права на ефірне мовлення і доведення до відома публіки відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). Головний – Комітет ВРУ з питань науки і освіти. 20.03.2018 вручено подання Комітету про розгляд. 15.05.2018 передано на доопрацювання в Комітет. В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту та підготовки його на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 71. Уточнення положень законодавства України щодо обмеження прав на запис, ефірне мовлення і доведення до відома публіки та прав на розповсюдження відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо обмежень прав на запис, ефірне мовлення і доведення до відома публіки та прав на розповсюдження відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав згідно з положеннями Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 72. Уточнення положень законодавства щодо права на відтворення відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав, винятків і обмежень цього права відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо встановлення права на відтворення відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав, винятків і обмежень цього права відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 73. Уточнення положень законодавства щодо права на оприлюднення творів і права на доведення до загального відома інших об’єктів авторського права і суміжних прав, що охороняються відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо встановлення права на оприлюднення творів і права на доведення до загального відома інших об’єктів авторського права і суміжних прав, що охороняються відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 74. Уточнення положень законодавства щодо охорони технічних засобів відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо охорони технічних засобів відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 75. Уточнення положень законодавства щодо охорони інформації про управління правами на об’єкти авторського права і суміжних прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо запровадження охорони інформації про управління правами на об’єкти авторського права і суміжних прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 76. Уточнення положень законодавства щодо суб’єкта та об’єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення суб’єкта та об’єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 77. Запровадження невід’ємного права на справедливу винагороду відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо запровадження невід’ємного права на справедливу винагороду відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 78. Уточнення положень законодавства щодо охорони комп’ютерних програм відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо передбачення охорони комп’ютерних програм відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 79. Уточнення положень законодавства щодо суб’єкта авторського права на комп’ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення суб’єкта авторського права на комп’ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 80. Уточнення положень законодавства щодо обмежених дій, що стосуються комп’ютерних програм, та винятків щодо таких дій відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення обмежених дій, що стосуються комп’ютерних програм, та винятків щодо таких дій відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 81. Уточнення положень законодавства щодо декомпіляції відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо декомпіляції відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). В Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту, який готується на повторне перше читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 82. Уточнення положень законодавства щодо охорони баз даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо запровадження охорони баз даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 83. Уточнення положень законодавства щодо об’єкта охорони бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення об’єкта охорони бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 84. Уточнення положень законодавства щодо суб’єкта авторського права на бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення суб’єкта авторського права на бази даних відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 85. Уточнення положень законодавства щодо обмежених дій, що стосуються баз даних, та винятків щодо таких дій | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення обмежених дій, що стосуються баз даних, та винятків щодо таких дій | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 86. Уточнення положень законодавства щодо права слідування відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення права слідування відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 87. Уточнення положень законодавства щодо права на трансляцію програм з використанням супутників відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення права на трансляцію програм з використанням супутників відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 88. Уточнення положень законодавства щодо права на кабельне мовлення відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо визначення права на кабельне мовлення відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 89. Уточнення положень законодавства щодо винятків із виключних прав авторів, які створили бази даних | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо винятків із виключних прав авторів, які створили бази даних | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 90. Уточнення положень законодавства щодо строку охорони авторського права на бази даних | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо строку дії авторських прав на бази даних | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 91. Організаційне забезпечення захисту авторського права і суміжних прав під час застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції, включаючи розроблення нормативного закріплення понять, визначення права на кабельну ретрансляцію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” з метою врахування положень відповідних актів законодавства ЄС щодо узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 92. Запровадження договірного порядку надання дозволу на кабельну ретрансляцію, розмежування функції колективних організацій щодо колективного управління авторським правом і суміжними правами та застосування посередницьких послуг | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо запровадження договірного порядку надання дозволу на кабельну ретрансляцію, розмежування функції колективних організацій щодо колективного управління авторським та суміжними правами та застосування посередницьких послуг | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 93. Розроблення механізму захисту авторського права і суміжних прав організацією колективного управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав під час реалізації прав авторів у процесі використання музичних творів у режимі реального часу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”. Проект Закону 20.12.2017 було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України, подано до Верховної Ради України, (реєстр. від 28.12.2017 № 7466) і 01.03.2018 прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 15.05.2018 проект Закону прийнято у другому читанні та в цілому. Закон України від 15.05.2018 № 2415-VIII направлено на підпис Президенту України 25.05.2018, 19.07.2018 повернуто з підписом від Президента України. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 94. Удосконалення правового регулювання щодо колективного управління правами відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання діяльності організацій колективного управління правами | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”. Проект Закону 20.12.2017 було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України, подано до Верховної Ради України, (реєстр. від 28.12.2017 № 7466) і 01.03.2018 прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 15.05.2018 проект Закону прийнято у другому читанні та в цілому. Закон України від 15.05.2018 № 2415-VIII направлено на підпис Президенту України 25.05.2018, 19.07.2018 повернуто з підписом від Президента України. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 95. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення прозорості діяльності та регулярного звітування організацій колективного управління | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання діяльності організацій колективного управління правами | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”. Проект Закону 20.12.2017 було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України, подано до Верховної Ради України, (реєстр. від 28.12.2017 № 7466) і 01.03.2018 прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 15.05.2018 проект Закону прийнято у другому читанні та в цілому. Закон України від 15.05.2018 № 2415-VIII направлено на підпис Президенту України 25.05.2018, 19.07.2018 повернуто з підписом від Президента України. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 96. Удосконалення та розширення нормативного визначення поняття комп’ютерної програми, якій надається правова охорона авторськими правами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та Цивільного кодексу України щодо удосконалення нормативного визначення комп’ютерної програми, що повинна включати дослідні матеріали | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 97. Запровадження системи гарантій дотримання авторських прав у сфері комп’ютерних програм | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо системи гарантій дотримання авторських прав у сфері комп’ютерних програм | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 98. Удосконалення визначення змісту поняття “суб’єкт авторського права на комп’ютерні програми” відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та Цивільного кодексу України щодо визначення суб’єкта авторського права на комп’ютерні програми відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 99. Уточнення положень законодавства щодо суб’єкта та об’єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та Цивільного кодексу України щодо визначення суб’єкта та об’єкта права на прокат і позичку відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 100. Уточнення положень законодавства щодо права на відтворення відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 101. Уточнення положень законодавства щодо права на публічне сповіщення відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 102. Уточнення положень законодавства щодо права на розповсюдження відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 103. Уточнення положень законодавства щодо винятків та обмежень стосовно права на відтворення відповідних об’єктів авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 104. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення належного правового захисту проти будь-яких “ефективних технологічних заходів”, спрямованих на запобігання чи обмеження актів копіювання без дозволу власників авторського права, суміжного права чи права sui generis, які перебувають у спеціальній базі даних | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 105. Уточнення положень законодавства щодо забезпечення належного правового захисту проти осіб, які свідомо здійснюють без дозволу видалення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами та розповсюдження, ввезення для розповсюдження, передачу в ефір об’єктів авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 106. Запровадження санкцій та засобів захисту власників авторського права і суміжних прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав". Цей законопроект 25.01.2018 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України і подано до Верховної Ради України (реєстр. від 01.02.2018 № 7539). З метою підготовки законопроекту на повторне перше читання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створена та діє робоча група з доопрацювання законопроекту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 107. Визначення процедури реєстрації торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 108. Забезпечення охорони добре відомих торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 109. Визначення прав, пов’язаних з торговельною маркою, та винятків з цих прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 110. Забезпечення використання торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 111. Визначення підстав для анулювання реєстрації торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 112. Визначення підстав для часткової відмови в реєстрації торговельної марки, анулювання або визнання недійсною її реєстрації відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 113. Встановлення строків охорони торговельних марок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 114. Забезпечення охорони визнаних географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) забезпечення охорони визнаних географічних зазначень ЄС відповідно до рівня, встановленого Угодою про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується до другого читання. |
|  | 2) включення визнаних географічних зазначень ЄС до відповідного державного реєстру |  |
| 115. Забезпечення доповнення новими географічними зазначеннями, що охороняються, відповідних додатків до Угоди про асоціацію | розроблення процедури доповнення новими географічними зазначеннями | Виконується Опрацьовано оновлений перелік географічних зазначень ЄС, переданий Стороною ЄС 18.05.2017 на першому засіданні Підкомітету Україна - ЄС з питань географічних зазначень. Підготовлено проект наказу Мінекономрозвитку щодо оновлення додатків XXII-C та XXII-D до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який проходить внутрішнє погодження. |
| 116. Визначення обсягу охорони географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується до другого читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 117. Визначення механізму використання географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується до другого читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 118. Визначення взаємозв’язку географічних зазначень з торговельними марками відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується до другого читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 119. Забезпечення охорони географічних зазначень відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правової охорони географічних зазначень та інших нормативно-правових актів для забезпечення охорони та захисту географічних зазначень на рівні, передбаченому Угодою про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується до другого читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 120. Забезпечення належного функціонування Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету асоціації у торговельній конфігурації | 1) проведення двосторонніх консультацій щодо розроблення проекту регламенту Підкомітету | Виконується 12.06.2018 у м. Брюссель (Королівство Бельгія) відбулось друге засідання Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету Асоціації Україна – ЄС у торговельному складі. |
|  | 2) розроблення проекту рішення щодо схвалення регламенту роботи Підкомітету |  |
|  | 3) прийняття та оприлюднення відповідного рішення |  |
| 121. Визначення поняття промисловий зразок відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 122. Визначення вимог щодо охорони промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 123. Встановлення строків дії охорони промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 124. Передбачення визнання недійсним або відмови у реєстрації промислових зразків відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 125. Визначення прав, що надаються власнику промислового зразка, та винятків з таких прав відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 126. Визначення взаємозв’язку між промисловим зразком та авторським правом відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. 28.02.2018 Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції надав висновок щодо законопроекту. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 127. Дотримання положень Декларації стосовно Угоди ТРІПС та охорони здоров’я (Дохійської декларації) | забезпечення дотримання положень Дохійської декларації та Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
| 128. Визначення додаткового охоронного сертифіката відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” щодо визначення додаткового охоронного сертифікату відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 129. Забезпечення охорони винаходів у галузі біотехнологій відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” щодо охорони винаходів у галузі біотехнологій відповідно до положень Угоди про асоціацію | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 132. Визначення топології інтегральних мікросхем відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” (реєстраційний № 5694 від 23.01.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 133. Визначення вимог до охорони топології інтегральних мікросхем відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” (реєстраційний № 5694 від 23.01.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 134. Визначення виключних прав на охорону топологій інтегральних схем відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” (реєстраційний № 5694 від 23.01.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 135. Визначення строку дії охорони топологій інтегральних схем відповідно до положень Угоди про асоціацію | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” (реєстраційний № 5694 від 23.01.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 137. Налагодження співпраці з метою збереження генетичних ресурсів, традиційних знань і фольклору відповідно до положень Угоди про асоціацію | забезпечення взаємодії з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (Міжурядовим комітетом ВОІВ з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань та фольклору) | Виконується Здійснюється співпраця із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в рамках роботи комітету ВОІВ з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань та фольклору. |
| 140. Запровадження механізму надання правової охорони географічному зазначенню | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 141. Забезпечення дотримання правил захисту географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 142. Затвердження процедури присвоєння зареєстрованої географічної назви (географічне зазначення) продукції | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 143. Затвердження норм щодо захисту назви походження чи географічної назви, включно з описом параметрів продукції, методів її виробництва та вимогами до якості | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 144. Встановлення правового механізму щодо захисту географічних назв походження та символів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 145. Встановлення деталізованої процедури захисту географічних найменувань | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 146. Упорядкування правових відносин згідно з нормами ЄС щодо торгових марок і географічних зазначень та обмеження використання вже зареєстрованих назв | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 147. Приведення у відповідність з нормами ЄС позначень традиційних географічних назв, включно з описом їх параметрів та процедурою реєстрації назви | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості охорони традиційних гарантованих страв будуть визначатися в інших (спеціальних) законах при подальшій імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 149. Формування механізму збору внесків за проведення процедури реєстрації географічних зазначень | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 150. Запровадження правил подання заяви на реєстрацію назви, включаючи випадки, коли фізична особа може бути пов’язана з групою осіб, з урахуванням правил, які застосовуються до захищених географічних назв | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 151. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології щодо визначення географічного зазначення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 152. Затвердження відповідного механізму подання заявки на захист географічного зазначення та процедура його відбору | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 153. Забезпечення єдиного підходу до впорядкування правових відносин згідно з нормами ЄС між торговими марками і зазначенням географічного походження товару | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. |
|  | 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС |  |
|  | 3) прийняття нормативно-правового акта |  |
| 154. Забезпечення захисту географічного зазначення згідно з нормами ЄС | 1) розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” (реєстраційний № 6023 від 03.02.2017). 13.03.2018 проект прийнято Верховною Радою України у першому читанні. 04.07.2018 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в другому читанні та в цілому. Готується на друге читання. Особливості підготовки до реєстрації географічних зазначень щодо сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також контролю щодо таких географічних зазначень, будуть визначатися в інших (спеціальних) законах. При цьому Закон про охорону географічних зазначень буде базовим і включатиме відповідні відсилочні норми. |
|  | 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС |  |
|  | 3) прийняття нормативно-правового акта |  |
| 156. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони прав на корисні винаходи та корисні моделі | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 157. Встановлення патентоспроможності та непатентоспроможності винаходу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 158. Визначення прав власника патенту на винахід (корисну модель), об’єктом якого є біологічний матеріал, продукт із генетичною інформацією, процес одержання біологічного матеріалу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 159. Встановлення часткового послаблення та перехресного ліцензування прав | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 160. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 161. Визначення умов отримання додаткового охоронного сертифіката та строку його дії | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 162. Затвердження вимог щодо оформлення заяви на сертифікат та процедури його одержання, скасування | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстраційний № 7538 від 01.02.2018). З 02.02.2018 опрацьовувався в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовані і включені до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 163. Приведення у відповідність з нормами ЄС термінології у сфері охорони інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 164. Визначення переліку осіб, які мають право вимагати застосування заходів, процедур та засобів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 165. Визначення презумпції авторського права | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 166. Запровадження компетентними судовими органами процедури вжиття тимчасових заходів для збереження відповідних доказів від сторони заявника | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 167. Запобігання порушенню права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 168. Визначення міри виправних заходів щодо товарів чи послуг після ухвалення відповідного судового рішення про порушення прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 169. Встановлення порядку оплати судових витрат та процедури оприлюднення судових рішень у повному або частковому вигляді | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Виконується Мінекономрозвитку здійснює розроблення законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, спрямований на врахування вимог законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 170. Посилення правової охорони промислових зразків згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 171. Посилення правової охорони торговельних марок згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 172. Приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку підстав для відмови у реєстрації торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 173. Приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку виключних прав власника торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 174. Запровадження процедури подання заявки на реєстрацію торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 175. Визначення відповідних умов, яким повинні відповідати заявки на реєстрацію торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 176. Визначення класифікації товарів і послуг, щодо яких реєструється торгова марка | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 177. Визначення порядку дії виставкового пріоритету згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 178. Запровадження експертизи щодо абсолютних підстав відмови в реєстрації торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 179. Запровадження процедури опублікування заявки на реєстрацію торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 180. Запровадження процедури подання заперечень третіх сторін проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 181. Запровадження процедури поділу заявки на реєстрацію торговельної марки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 182. Визначення процедури поновлення реєстрації торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 183. Запровадження процедури поділу реєстрації торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 184. Визначення процедури передачі прав власності на торговельну марку згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 185. Узгодження підстав для анулювання прав власника торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 186. Визначення підстав для визнання недійсності торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 187. Встановлення деталізованої процедури анулювання прав власника торговельної марки, оголошення такої торговельної марки недійсною | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 188. Встановлення відповідного правового механізму щодо процедури оскарження недійсності торговельної марки згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 189. Приведення у відповідність з нормами ЄС положень законодавства щодо визначення терміна “колективна марка” та її використання | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 190. Запровадження відповідного механізму прийняття рішень щодо заперечення проти реєстрації торговельних марок згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 191. Запровадження відповідного механізму прийняття рішень про відмову та анулювання реєстрації торговельних марок згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 192. Запровадження відповідної недискримінаційної процедури оскарження рішень згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував ВРУ прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 193. Запровадження відповідного механізму прозорого прийняття рішень та створення можливості відводу у сфері захисту прав на торговельну марку згідно з нормами ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстраційний № 5699 від 23.01.2017). 06.12.2017 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував Верховній Раді України прийняти проект закону в першому читанні. Законопроект за результатами голосування 04.09.2018 не прийнято, відхилено та знято з розгляду. Норми проекту доопрацьовано і включено до нового комплексного законопроекту, який 19.09.2018 схвалено на Урядовому Комітеті. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| Технічні бар’єри у торгівлі |
| 194. Удосконалення системи державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції для досягнення повної відповідності нормам ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції | Виконано Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції" подано до Верховної Ради України (реєстр. від 24.11.2016 № 5450). Верховною Радою України 07.12.2016 зареєстровано альтернативний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав осіб при проведенні перевірок характеристик нехарчової продукції" (реєстр. № 5450-1), поданий народними депутатами, який підтримано Комітетом з питань промислової політики та підприємництва та пропонується для розгляду у першому читанні. Наразі очікує розгляду. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | Виконано Проект Закону було опрацьовано з експертами програми підтримки галузевої політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | В процесі виконання. |
| 195. Удосконалення системи оцінки відповідності для досягнення повної відповідності нормам ЄС | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" | Виконується Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності” (реєстр. № 6235 від 11.04.2018) 20.03.2018 прийнято в першому читанні на засіданні Верховної Ради України. Головний – Комітет з питань промислової політики та підприємництва. Доопрацьована редакція законопроекту схвалена на засіданні профільного комітету Верховної Ради України та готується на друге читання. |
| 197. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до приладів, що працюють на газоподібному паливі | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі | Виконано Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі”, який погоджено з Мінінфраструктури, МВС, Мінфіном, Держпраці, Укртрансбезпекою, ДРС та Мін'юстом. |
|  | 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС | Виконано Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС. |
|  | 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконано Проект постанови внесено на розгляд Уряду листом Мінекономрозвитку від 29.12.2017 № 3432-01/49230-01. 22.03.2018 зазначений проект схвалено на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. 07.06.2018 проект акта повторно розглядався на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. 04.07.2018 проект постанови прийнято на засіданні Уряду. |
|  | 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | Триває поточна робота. |
| 200. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до безпечності іграшок | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту безпечності іграшок | Виконано Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" та погоджено з Мінфіном, МОЗ, Держпродспоживслужбою, ДРС та Мін’юстом. |
|  | 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС | Виконано Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС. |
|  | 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконано Проект постанови внесено на розгляд Уряду листом Мінекономрозвитку від 15.12.2017 № 3432-01/46982-01. Урядом прийнято постанову від 28.02.2018 № 151, якою затверджено Технічний регламент. |
|  | 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) | Виконується Здійснюється підготовка матеріалів для надсилання Технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії. |
| 201. Забезпечення проведення перевірки відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для перших пріоритетних секторів промислової продукції | 1) проведення обміну інформацією з ЄС та перевірки стану відповідності законодавства України до законодавства ЄС для перших пріоритетних секторів промислової продукції — низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність, безпека машин | Виконано 27.03.2018 під час засідання робочої групи "Технічні бар’єри в торгівлі та стандартизація" в рамках індустріального та регуляторного Діалогу високого рівня Україна-ЄС між Мінекономрозвитку та ЄК (Генеральний директорат з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП (DG GROW), Українською стороною із Стороною ЄС проведено переговори щодо визначення ступеня готовності української системи технічного регулювання до підписання Угоди АСАА, а також обговорено питання щодо перегляду дорожньої карти АСАА. |
|  | 2) забезпечення проведення перевірки Європейською стороною готовності українських інституцій у зазначених секторах промислової продукції працювати відповідно до вимог оновленої законодавчої та нормативної бази України | Виконується Українською стороною та Стороною ЄС актуалізовано дорожню карту заходів щодо підписання Угоди АСАА та домовлено започаткувати процес офіційного оцінювання української інфраструктури якості з боку ЄС після отримання погодження від Сторони ЄС. Відповідно до дорожньої карти вжито таких заходів: - 20.03.2018 Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" (реєстраційний № 6235). Наразі законопроект доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих зацікавленими сторонами та готується на друге читання; - постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 533 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" прийнято зміни до трьох українських технічних регламентів (низьковольтне електричне обладнання та електромагнітна сумісність, машини), яка 11.07.2018 офіційно опублікована та набрала чинності. Таблиці відповідності українських технічних регламентів актам законодавства ЄС, які були надіслані Стороні ЄС 22.03.2018, залишаються актуальними і наразі не потребують внесення змін (про що поінформовано ЄС), оскільки зазначена постанова прийнята у редакції, яку підготовлено за результатами опрацювання наданих Стороною ЄС зауважень. Українською стороною у контексті підготовки до підписання Угоди АСАА виконано свої зобов’язання у повному обсязі. |
|  | 3) досягнення домовленостей сторін щодо стану відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для відповідних перших пріоритетних секторів промислової продукції | Виконується Очікується, що найближчим часом ЄС прийме рішення щодо започаткування процесу оцінювання української інфраструктури якості з боку ЄС. Захід буде виконано за результатами отримання офіційної оцінки сторони ЄС та проведення перевірки українських інституцій. |
| 205. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог до шумового випромінювання у навколишнє природне середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє природне середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень | Виконується Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень” на стадії розроблення. |
|  | 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС |  |
|  | 3) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
|  | 4) надсилання технічного регламенту для офіційного оцінювання до Європейської Комісії (протягом шести місяців з дня опублікування технічного регламенту) |  |
| 211. Набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA) | виконання умов для набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA) | Виконано З метою отримання повноправного членства в Генеральній конференції з мір та ваг Верховною Радою України прийнято Закон України від 23.05.2018 № 2445 "Про приєднання України до Метричної Конвенції". 07.08.2018 Україна набула повноправного членства в Метричній Конвенції. Підготовлено попередній переклад українською мовою тексту Конвенції щодо заснування Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) та направлено його для офіційного затвердження до МЗС листом Мінекономрозвитку від 20.09.2018 № 3422-08/41209-03. |
| 215. Забезпечення проведення перевірки відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для подальших пріоритетних секторів промислової продукції | 1) визначення переліку пріоритетності секторів промислової продукції, в яких укладатиметься Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) на наступних етапах — відповідно до додатка III Угоди про асоціацію 2) проведення обміну інформацією з ЄС та перевірки стану відповідності законодавства України до законодавства ЄС для подальших пріоритетних секторів промислової продукції згідно з додатком III Угоди про асоціацію 3) забезпечення перевірки Європейською стороною готовності українських інституцій у зазначених секторах промислової продукції працювати відповідно до вимог оновленої законодавчої та нормативної бази України 4) досягнення домовленостей сторін щодо стану відповідності законодавства, стандартів та інфраструктури України до вимог ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) для подальших пріоритетних секторів промислової продукції відповідно до додатка III Угоди про асоціацію | Виконується На постійній основі опрацьовується питання щодо розширення Угоди АСАА на наступні пріоритетні сектори промислової продукції згідно з Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції та розширити експортні спроможності України. Мінекономрозвитку за участі міністерств, центральних органів виконавчої влади та зацікавлених підприємств, установ та організацій здійснено аналіз секторів промисловості з метою визначення наступних пріоритетних секторів. При цьому враховувалась економічна ефективність і потреби у виробництві та експорті продукції у секторах промислової продукції, а також наявність технічних регламентів у відповідних секторах, що максимально приведені у відповідність до європейського законодавства, та національних стандартів, які є доказовою базою відповідності вимогам таких технічних регламентів. |
| Митні питання |
| 475. Підтримувати УКТЗЕД в актуальному стані відповідно до змін в Гармонізованій системі опису та кодування товарів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про Митний тариф України” | Виконується Розробленим Мінекономрозвитку та внесеним Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проектом Закону України “Про Митний тариф України” (зареєстровано 17.11.2017 № 7306) пропонується привести класифікацію й опис товарів у відповідність до Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС). Законопроект розглянуто профільним та іншими заінтересованими Комітетами Верховної Ради України та винесено на розгляд Верховної Ради України. Статус: очікує розгляду. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| Публічні закупівлі |
| 633. Підготовка та подання інформації про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) спільному органу з моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) | Виконано Завдання виконується на постійній основі. Мінекономрозвитку забезпечується підготовка та подання Кабінетові Міністрів України річних та піврічних звітів про виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”). 27.04.2018 Мінекономрозвитку поінформовано Кабінет Міністрів України про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель листом № 3303-01/18469-01. |
|  | 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи |  |
| 634. Підготовка змін до Закону України “Про публічні закупівлі” з метою запровадження до законодавства України ключових понять, закріплених у Директивах 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, зокрема щодо таких норм: визначення поняття державного контракту на виконання робіт, поставку товарів, надання послуг, принципів укладення державних контрактів та поняття змішаних контрактів (узгодження з частинами першою і другою статті 1, пунктами 5–10 частини першої статті 2 та статтею 3 Директиви 2014/24/ЄС); визначення суб’єктів сфери дії законодавства про публічні закупівлі згідно з принципами та термінологією ЄС (частини перша – четверта, чотирнадцята статті 2 Директиви 2014/24/ЄС), а також забезпечення правової можливості для участі групи суб’єктів господарювання як учасників процедур (консорціумів); впровадження інституційних засад публічних закупівель (відповідно до статті 1 Директиви 2014/24/ЄС); окреме регулювання закупівель замовниками, які діють на підставі виключного або спеціального права (статті 7, 9–11 Директиви 2014/24/ЄС), а також у цілях забезпечення національної безпеки та оборони; визначення процедур закупівлі, адаптованих до Директиви 2014/24/ЄС (статті 26–32) та Директиви 2014/25/ЄС, принципів та підстав для застосування кожної конкретної процедури (стаття 26 Директиви 2014/24/ЄС), зокрема запровадження процедури з обмеженою участю (стаття 28 Директиви 2014/24/ЄС), конкурентної переговорної процедури з публікацією повідомлень та виключної переговорної процедури без публікації повідомлень (статті 29 і 32 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження принципів та стандартів інформування про договори про закупівлю, зокрема щодо надсилання запрошень кандидатам та учасникам процедури з обмеженою участю та переговорної процедури (статті 20, 22, 28, 29 і 48–55 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження стандартів та вимог до технічних специфікацій, інших документів, що стосуються процедур закупівель (стаття 42 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження стандартів підтвердження кваліфікації кандидатів та учасників процедур закупівлі, сертифікація товарів та послуг, допустимість варіантів підтвердження кваліфікації учасників (статті 43 і 44 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження попереднього кваліфікаційного етапу відбору учасників (процедури з обмеженою участю, конкурентної переговорної процедури) та визначення критеріїв допущення до участі в процедурах закупівлі (зокрема щодо персональних вимог, критеріїв професійної здатності, фінансових та економічних показників, технічних критеріїв), а також заміна обов’язкового подання оригіналів підтвердних документів на етапі кваліфікації учасників самодекларацією з подальшим представленням відповідних документів переможцем конкурентної процедури на етапі укладення договору про закупівлю (статті 56–58, 60, 65 Директиви 2014/24/ЄС); установлення принципу недопущення до участі у процедурі закупівлі суб’єктів господарювання, які залучалися до підготовки такої процедури закупівлі (стаття 41 Директиви 2014/24/ЄС); встановлення стандартів підтвердження якості продукції, робіт та послуг, методів управління господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва тощо (статті 57, 58, 62 Директиви 2014/24/ЄС); визначення критеріїв оцінки пропозицій, зокрема критерію найбільш економічно вигідної пропозиції та вимоги до застосування критеріїв оцінки пропозицій, оцінки пропозицій з надзвичайно низькими цінами (статті 67–69 Директиви 2014/24/ЄС); встановлення правил розрахунку очікуваної вартості державного контракту для застосування процедур публічної закупівлі (статті 4–6 Директиви 2014/24/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо запровадження до законодавства України ключових понять, закріплених у Директивах 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС | Виконується В прийнятому Законі України “Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII (із змінами) враховано положення (ключові поняття) Директив 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС. Ведуться напрацювання для підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, у який буде включено положення пункту 12 Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 635. Гармонізація засобів правового захисту з вимогами Директиви Ради 89/665/ЄЕC (доповненої Директивою 2007/66/ЄC), зміненої Директивою 2014/23/ЄС, зокрема щодо: визнання недійсними укладені контракти в цілому чи в певній частині з причин непроведення процедури закупівлі або порушення встановленої законодавством процедури, недотримання періоду мораторію на укладення договору про закупівлю після завершення процедури (статті 1–3 Директиви Ради 89/665/ЄEC); врегулювання строків подання скарг щодо процедури закупівлі та рішень замовників (відповідно до статті 2с Директиви 89/655/ЄEC); запровадження єдиного періоду мораторію укладення державного контракту після проведеної процедури закупівлі незалежно від типу процедури (статті 1–3 Директиви Ради 89/655/ЄEC); врегулювання підстав для скороченого періоду та звільнення від обов’язку дотримуватися періоду мораторію на укладення договору про закупівлю (стаття 2b Директиви Ради 89/655/ЄEC); визначення підстав для відшкодування збитків, завданих порушенням порядку укладення договорів про закупівлю та проведення процедур публічних закупівель (стаття 2 Директиви Ради 89/665/ЄEC) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо гармонізації засобів правового захисту з вимогами Директиви Ради 89/665/ЄЕC, зміненої Директивою 2014/23/ЄС | Виконується Ведуться напрацювання для підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, у який буде включено вищезазначені положення Директиви 2014/23/ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 636. Скорочення строків публікації повідомлень, спрощення процедурних вимог та порядку оскарження рішень замовників, які стосуються договорів про закупівлю, вартість яких є нижчою, ніж граничні значення, визначені для застосування процедур, гармонізованих із директивами ЄС, з дотриманням принципів рівного ставлення, прозорості, недискримінації та конкуренції, зменшення обсягу інформації, що підлягає обов’язковій публікації щодо державних контрактів, вартість яких є нижчою, ніж установлені граничні значення для застосування процедур, передбачених директивами ЄС, визначення більш гнучких вимог до процедур закупівлі, що здійснюються замовниками місцевого та регіонального рівня (статті 28 та 48 Директиви 2014/24/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про публічні закупівлі” | Виконано В прийнятому Законі України “Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із змінами) враховано вимоги відповідних положень Директиви 2014/24/ЄС. В Законі України “Про публічні закупівлі” визначені положення щодо спрощеного порядку здійснення закупівлі, вартість яких є нижчою за встановлені межі для застосування процедур закупівель, передбачених Законом. Стаття 2 Закону встановлює: “Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.” Законом встановлюється можливість використання спрощеного аукціону, а також можливість укладення прямих договорів з учасниками. В таких випадках значно спрощується процедура оскарження закупівлі при використанні електронної системи закупівель за бажанням замовника, або не використовується взагалі, якщо замовник не використовував електронну систему закупівель при проведенні закупівлі. Водночас Міністерством ведеться робота щодо можливості законодавчого врегулювання процедур здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, визначену в статті 2 Закону. Положення щодо визначення більш гнучких вимог для проведення процедур закупівлі, що здійснюються замовниками місцевого та регіонального рівнів наразі знаходиться на опрацюванні та потребує додаткових уточнень і консультацій. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 637. Визначення стандартів для програм підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та встановлення вимог до кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель | прийняття методики та програми підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань публічних закупівель | Виконано З метою забезпечення належного рівня знань спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства, наказом Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 “Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель” визначені стандарти для програм підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань публічних закупівель. Також Міністерством у співпраці з Проектом Transparency and Accountability in Public Administration and Services Activity (TAPAS) були розроблені вимоги до кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель “Стандарт компетенцій для замовників”. В подальшому напрацьований документ буде представлено Замовникам для користування. Окремо варто виділи програму навчання професійних замовників, що була запущена в Київській школі економіки (KSE). Крім того Проект TAPAS координує роботу 12 регіональних представників Прозоро, які пройшли навчання в Київській школі економіці та проводили семінари та тренінги в регіонах для замовників, бізнесу та представників громадянського суспільства, таким чином передавали отримані знання. |
| 639. Організація та постійне оновлення базового (он-лайн) навчального курсу для організаторів (членів комітетів конкурсних торгів) публічних закупівель | 1) проведення семінарів для організаторів (членів комітетів конкурсних торгів) публічних закупівель | Виконано Забезпечено постійне проведення семінарів для організаторів (членів комітетів конкурсних торгів) публічних закупівель. Створено он-лайн модулі: http://bit.ly/2yHaDhu http://bit.ly/2jxCzwE http://bit.ly/2zJbEH9 Вимоги до установ, що здійснюють навчання у сфері публічних закупівель, а також вимоги до навчання визначені наказом Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 “Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель”. За участю Мінекономрозвитку вперше на 2017–2018 навчальний рік були запущені курси, пов’язані з публічними закупівлями, для бакалаврів і магістрів економіки, технічних наук, права відповідних факультетів у 13 університетах із різних частин України. Ще 4 університети впровадили окремі цільові магістерські програми (в рамках ширших програм із публічного адміністрування, економіки та права). Значна допомога була надана університетам через вільний доступ до нових цільових навчальних матеріалів та інструментів (зокрема, готового до використання змісту програм, текстів і лекційних матеріалів, презентацій, тестів і контрольних запитань, доступних у рамках трьох тематичних он-лайн курсів, а також до широкого кола додаткових настанов/ матеріалів, розміщених в інтернет-базі знань ProZorro Infobox. |
|  | 2) створення навчального он-лайн модуля |  |
| 640. Зміна статусу комітетів конкурентних торгів як колективних органів, що відповідають за весь процес організації процедур та прийняття рішень щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, до статусу дорадчих органів (комітетів), основною функцією яких є визначення критеріїв оцінки, та оцінка поданих тендерних пропозицій відповідно до затверджених замовником критеріїв та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції для укладення договору про закупівлю | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про публічні закупівлі” | Виконано Мінекономрозвитку у співпраці з експертами Проекту ЄС з лютого 2017 року на освітній платформі масових відкритих он-лайн курсів “Prometheus” відкрито два безкоштовні масові онлайн-курси “Публічні закупівлі” та “Публічні закупівлі. Поглиблений” для спеціалістів-закупівельників, а також всіх, хто цікавиться як правильно проводити закупівлі та ефективно витрачати кошти платників податків. З 01.06.2017 разом з Проектом ЄС, Проектом TAPAS на он-лайн платформі Відкритого Університету Майдану (ВУМ) запущено онлайн-курс “Публічні контракти та громадський моніторинг”, орієнтований на громадських діячів, громадських організацій та активних громадян. Також, за участі Міністерства разом з Проектом TAPAS на базі Київської Школи Економіки (KSE), створена навчальна програма “Програма професіоналізації у сфері публічних закупівель”, що поєднує у собі сучасні міжнародні підходи до організації процесу закупівель, стандарти викладання KSE та вимоги сьогодення в Україні щодо професійної підготовки закупівельників. Окрім цього, Міністерством у співпраці з Проектом TAPAS та проектом ЄС на базі KSE було розроблено та створено поглиблену програму “Тренінги для тренерів по публічним закупівлям”. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 641. Створення служби підтримки на базі Мінекономрозвитку | створення служби підтримки при Мінекономрозвитку | Виконано У відповідності до Закону Міністерством створено спеціальний Інформаційний ресурс Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель (http://bit.ly/2v3DluH). Робота ресурсу направлена на поширення інформації щодо застосування законодавства про публічні закупівлі, а також ефективну реалізацію державної політики у сфері закупівель Уповноваженим органом в рамках реформування та електронізації публічних закупівель. Також на базі ДП “Прозорро” створений спеціалізований кол-центр для підтримки замовників та учасників процесу закупівель, а також спеціалізований інформаційний ресурс для користувачів системи електронних закупівель “Прозорро” (http://infobox.prozorro.org/). |
| 642. Адаптація законодавства України до положень Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, Директиви Ради 89/665/ЄЕС та Директиви Ради 92/13/ЄЕС - із змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, з визначенням відповідної господарської діяльності згідно з Директивами ЄС, зокрема положень щодо: правил застосування процедур закупівлі для змішаного предмета закупівлі, в разі коли частина закупівлі регулюється правилами для замовників, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги), а інша частина регулюється загальними або спеціальними правилами закупівлі або не підпадає під дію законодавства про публічні закупівлі (стаття 3 Директиви 2014/24/ЄС); закупівлі замовниками, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги), якщо вони здійснюють кілька видів господарської діяльності, що підлягає спеціальному регулюванню (статті 9 і 13 Директиви 2014/25/ЄС); запровадження більш гнучких процедур для закупівлі визначених соціальних, освітніх та культурних послуг; правил визнання технічних та фінансових підтвердних документів, сертифікатів, результатів експертизи та інших підтвердних документів із державами — членами ЄС (статті 60 і 62 Директиви 2014/24/ЄС); умов запровадження замовниками, які надають послуги економічної інфраструктури, володіють спеціальними або виключними правами (енергетика, водопостачання, транспорт, поштові послуги) системи кваліфікації постачальників (стаття 77 Директиви 2014/25/ЄС); встановлення спеціальних винятків з періоду мораторію на укладення контракту згідно із статтею 2b Директиви Ради 92/13/ЄЕС – із змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС; підстав та порядку визнання укладеного договору про закупівлю недійсним (стаття 73 Директиви 2014/24/ЄС); установлення санкцій для замовників (штрафів та альтернативних санкцій) за недотримання вимог щодо проведення процедури закупівлі (статті 2d і 2e Директиви Ради 92/13/ЄEC), а також механізмів для стягнення штрафів) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо адаптації законодавства України до положень Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС та Директиви Ради 92/13/ЄЕС | Виконується Ведуться напрацювання для підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, у який буде включено і положення вищезазначених Директив ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 643. Запровадження кодексу поведінки для всіх суб'єктів сфери публічних закупівель | прийняття кодексу поведінки у сфері публічних закупівель | Виконується Спільно з експертами проводиться аналіз необхідності розробки Кодексу поведінки для суб’єктів сфери публічних закупівель. |
| 644. Використання електронних засобів для укладення рамкових угод | Запровадження модулю для проведення закупівель за рамковими угодами в системі електронних закупівель | Виконується Проводиться відповідна робота щодо внесення змін до електронної системи публічних закупівель в частині розроблення модулю здійснення закупівель за рамковими угодами. Ведеться робота стосовно розроблення Технічного завдання щодо запровадження механізму закупівель за рамковими угодами. |
| 646. Участь України у роботі Комітету СОТ з питань державних закупівель як Сторони Угоди СОТ про державні закупівлі, зокрема в переговорному процесі щодо приєднання нових Сторін | забезпечення участі представників України в засіданнях Комітету СОТ з питань державних закупівель | Виконується 25-28.06.2018 делегація Мінекономрозвитку взяла участь у чергових засіданнях Комітету СОТ з питань державних закупівель, під час яких основна робота Комітету була зосереджена навколо п'яти основних напрямків, а саме: - переобрання Голови Комітету на 2018 рік (довідково - кандидатів на зайняття посади Голови запропонували Канада та Тайвань); - імплементація переглянутої Угоди до законодавства країн членів Угоди (зокрема Швейцарською Конфедерацією); - приєднання до Угоди нових країн, а саме: Австралії, Таджикистану, Киргизької Республіки та Китаю, Російської Федерації, Республіки Македонія; - співпраця та фіналізація напрацювань в рамках робочих програм, а також їх практичне застосування в контексті розвитку системи e-GPA; - впровадження інноваційних рішень у системі e-GPA та інші адміністративні питання. Наступне засідання Комітету заплановано на 15-18.10.2018. |
| 647. Підготовка та подання інформації про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель ("дорожньої карти") спільному органу з моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) | Виконується щоквартально, згідно з графіком. |
|  | 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи |  |
| 648. Адаптація законодавства до положень Директиви 2014/24/ЄС та Директиви Ради 89/665/ЄЕС згідно з додатками XXI–F, XXI–G, XXI–H до Угоди про асоціацію, зокрема положень щодо: визначення та запровадження процедури конкурентного діалогу (стаття 30 Директиви 2014/24/ЄС); спеціальних умов публічної закупівлі товарів та послуг, які закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів, а також для надання спеціалізованих послуг творчими об’єднаннями чи неприбутковими організаціями у сфері культури, охорони здоров’я та соціальної допомоги населенню (статті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС); умов інтеграції соціальних та екологічних стандартів та вимог до виконавців контрактів або до продукції, що закуповується для державних потреб, як характеристик та елементів оцінки пропозицій у процедурах закупівлі (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС); стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів маркування продукції, вимог та методів визначення вартості закуплених товарів, робіт та послуг з розрахунку їх повного життєвого циклу та додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки використання відповідної продукції (статті 31, 68, 78–82 Директиви 2014/24/ЄС); поділу загального обсягу закупівлі на лоти (принципи обґрунтування замовником невизначення лотів та можливості укладення контракту більше ніж на один лот з одним і тим самим учасником процедури), зокрема з метою створення умов для участі малого та середнього бізнесу в процедурах закупівлі (стаття 46 Директиви 2014/24/ЄС); забезпечення збалансованого підходу до врегулювання конфлікту інтересів (статті 18, 30, 46, 69, 70–73 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження “зарезервованих контрактів” підвищення порогових значень (статті 20, 74–77 Директиви 2014/24/ЄС); запровадження “стримуючих штрафів”, як альтернативи іншим санкціям щодо всіх суб’єктів у сфері комунального господарства або певних їх категорій (стаття 2.1с Директиви Ради 92/13/ЄЕС – із змінами) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо адаптації законодавства до положень Директиви 2014/24/ЄС та Директиви Ради 89/665/ЄЕС 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | Виконується Ведуться напрацювання для підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, у який буде включено і положення вищезазначених Директив ЄС. |
| 650. Запровадження технічних стандартів для інтеграції єдиної інформаційної системи (веб-порталу) публічних закупівель з міжнародними системами для активізації взаємної участі іноземних та вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних публічних закупівлях | забезпечення функціонування інтегрованого веб-порталу уповноваженого органу | Виконується Проведено переговори зі стороною ЄС в частині інтеграції веб-сайту державних закупівель в електронну інформаційну систему державних закупівель ЄС TED. Інформаційною системою державних закупівель ЄС TED для визначення предмета закупівлі використовується класифікатор продукції та послуг CPV. Україна перейшла на використання цього класифікатора з 1 січня 2017 року. |
| 652. Створення системи обміну між державними органами електронними документами та даними щодо учасників процедур закупівлі та аналізу сфери публічних закупівель | забезпечення функціонування системи обміну інформацією та наявність модуля аналізу в загальній системі електронних закупівель | Виконується Мінекономрозвитку розроблено та 17.05.2018 направлено на погодження Мінфіну та Казначейству проект спільного наказу "Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з системою Державної казначейської служби України" (листом №3301-04/21474-03). Прийнято спільний наказ Мінекономрозвитку та Мінфіну від 17.01.2018 № 37/11 "Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі", який зареєстровано в Мін'юсті 05.02.2018 за №139/31591. Прийнято спільний наказ Мінекономрозвитку та МОЗ від 05.01.2018 №6/19 "Про інформаційну взаємодію між Державним реєстром лікарських засобів України та електронною системою закупівель", який зареєстровано в Мін'юсті 26.01.2018 за №116/31568. Здійснено інтеграцію електронної системи закупівель "Prozorro" з Державним реєстром лікарських засобів, що дасть можливість знизити рівень зловживань під час закупівлі лікарських засобів та в подальшому здійснювати ґрунтовний аналіз результатів таких закупівель в системі Prozorro. Зокрема, під час оголошення процедури закупівлі лікарських засобів замовники мають можливість вибрати Міжнародну непатентовану назву (МНН) з Державного реєстру лікарських засобів. |
| 653. Створення централізованої закупівельної організації з урахуванням міжнародного досвіду щодо її структури, принципів фінансування, функцій та завдань | утворення централізованих закупівельних організацій | Виконується Розроблений Мінекономрозвитку проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” знаходиться на погодженні в зацікавлених органах. |
| 654. Підготовка та надання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених третім етапом цього плану заходів | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) | Виконується щоквартально, згідно з графіком. |
|  | 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи |  |
| 655. Запровадження процедур укладання договорів концесії згідно з принципами та положеннями Директиви 2014/24/ЄС, запровадження процедури інноваційного партнерства (стаття 31 Директиви 2014/24/ЄС), визначення порядку проведення творчих конкурсів з проектування (стаття 80 Директиви 2014/24/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про публічні закупівлі” | Виконується Ведуться напрацювання для підготовки законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема спрямованого на імплементацію положень Директиви 2014/24/ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 656. Запровадження механізму та інструментів для електронних та складних закупівель згідно з положеннями Директиви 2014/24/ЄС (статті 33–38 Директиви) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про публічні закупівлі” | Виконується Ведуться напрацювання для підготовки законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема спрямованого на імплементацію положень Директиви 2014/24/ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 657. Виконання функції технічної підтримки замовників шляхом надання послуг з маркетингових досліджень, з підготовки стратегій спільної закупівлі, юридичної та технічної підтримки процедур закупівлі, які проводяться як у рамкових угодах, так і за окремими процедурами індивідуальних замовників; запровадження закупівлі через організацію централізованої закупівлі (на основі рамкових угод та електронних сервісів) | 1) забезпечення функціонування механізму централізованих закупівель | Виконується Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.05.2018 № 377 "Про продовження реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації". Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних організацій", який знаходиться на погодженні в зацікавлених органах. |
|  | 2) розроблення та затвердження методологічних рекомендацій для державних організацій-замовників та суб’єктів господарювання |  |
| 658. Введення поняття "фахівець з публічних закупівель" | введення професії “фахівець з публічних закупівель” | Виконується Відповідно до наказу від 10.08.2016 № 1328 “Про затвердження Зміни № 5 до національного класифікатора України ДК 003:2010” затверджено зміну № 5 за кодом КП 2419.2 “Фахівець з публічних закупівель” до національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 “Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів”. Мінекономрозвитку працює над напрацюванням професійного стандарту “Фахівець з публічних закупівель” та розробкою оптимального рішення для введення в штат посади “Фахівець з публічних закупівель”. |
| 659. Підготовка та надання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених четвертим етапом цього плану заходів | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) | Виконується щоквартально, згідно з графіком. |
|  | 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи |  |
| 663. Підготовка та подання необхідної інформації спільному інституційному органу щодо підтвердження виконання заходів, передбачених четвертим етапом цього плану заходів | 1) підготовка звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) | Виконується щоквартально, згідно з графіком. |
|  | 2) надсилання звіту про результати виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) до спільного інституційного органу згідно з регламентом його роботи |  |
| Енергоефективність та комунальне господарство |
| 666. Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду за додержанням вимог до енергетичного маркування | 1) визначення органу державного ринкового нагляду за додержанням вимог до енергетичного маркування | Виконано Відповідно до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069, органом державного ринкового нагляду за додержанням вимог з енергетичного маркування визначено Держпродспоживслужбу. |
|  | 2) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності органу державного ринкового нагляду |  |
| 684. Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду щодо обігу на ринку енергоспоживчих продуктів, вироблених відповідно до вимог екодизайну | 1) визначення органу державного ринкового нагляду за відповідністю продукції вимогам технічних регламентів | Виконано При розробці технічних регламентів щодо вимог до екодизайну на постійній основі у проектах актів Кабінету Міністрів України передбачається внесення змін до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1069. |
|  | 2) забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності органу державного ринкового нагляду |  |
| ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО |
| Підприємництво |
| 802. Удосконалення законодавства у сфері туристичної діяльності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про туризм” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму”, який погоджено з Мінфіном, Держстатом, Держпродспоживслужбою, МЗС, Мінагрополітики, Нацкомфінпослуг, Адміністрацією Держприкордонслужби, ДМС. ДРС відмовлено в погодженні, наразі ведуться робочі зустрічі з ДРС щодо врегулювання наданих зауважень. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 819. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України | 1) розроблення проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року | Виконується Мінекономрозвитку з метою підготовки проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року започатковано роботу Експертної групи проекту “Розроблення Стратегії промислового розвитку” із залученням представників міністерств, установ, організацій, а також міжнародних експертів. Проект Стратегії розвитку промисловості України на період до 2025 р. розроблено разом із експертами ЄС. На даний момент Проект знаходиться на стадії погодження з Мін’юстом. |
|  | 2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС |  |
|  | 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії |  |
| 822. Приведення у відповідність з правом ЄС умов створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств з обмеженою відповідальністю, які складаються з одного учасника | Виконано Прийнято Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 № 2275-VIII. Довідково: Мінекономрозвитку було розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника”, яким передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно імплементації положень Директиви 2009/102/ЄС. Пройшовши процедуру погодження проект Закону готувався для подання на розгляд Уряду. Разом з тим, Верховною Радою України було 13.05.2016 зареєстровано внесений народними депутатами України проект Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстр. № 4666), яким повністю враховано положення проекту Закону, розробленого Мінекономрозвитку. У зв’язку з цим внесення проекту Закону, розробленого Мінекономрозвитку, як альтернативного, визнано недоцільним. Таким чином, положення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника” було включено до тексту проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. 06.02.2018 Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” прийнято за № 2275-VIII. 13.03.2018 Закон України повернуто з підписом від Президента. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 841. Утворення консолідованого представницького об’єднання туристичного бізнесу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про туризм” | Виконано За сприяння Мінекономрозвитку утворено і діє Асоціація "Національна туристична організація України" – некомерційна господарська організація, основною метою якої є розвиток туризму в Україні, просування України на міжнародному туристичному ринку, координація суспільної, наукової, просвітницької та іншої діяльності. Крім цього Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму", у якому, зокрема, пропонується на законодавчому рівні закріпити поняття саморегулівних організацій у сфері туризму та основні засади їх діяльності. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  | 4) утворення національної туристичної організації |  |
| 853. Визначення переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо переліку послуг, які становлять загальний економічний інтерес | Виконано Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.05.2018 № 420 “Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес”. Відповідно до пункту 2 зазначеної постанови міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та колегіальним органам необхідно проводити у межах повноважень аналіз ринків, на яких надаються послуги, що становлять загальний економічний інтерес, та, у разі виникнення/втрати потреби у наданні таких послуг, а також закінчення строку виконання спеціальних обов’язків суб’єктами господарювання забезпечити своєчасне подання Кабінетові Міністрів України проектів рішень щодо внесення відповідних змін до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес. |
|  | 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС |  |
|  | 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України |  |
| 855. Реалізація Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Україні на період до 2020 року | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року | Виконано Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року” від 10.05.2018 № 292-р затверджено План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року та Перелік завдань з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, виконання яких передбачено іншими стратегічними та програмними документами, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого та середнього підприємництва. Посилання - https://bit.ly/2uRxxmm. |
|  | 2) забезпечення щорічного належного фінансування заходів, передбачених планом заходів з реалізації Стратегії | Виконується В рамках виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року" від 10.05.2018 № 292-р, передбачено виконання завдання 34 “Сприяння залученню міжнародної допомоги для розвитку підприємництва, в тому числі в рамках виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”, за результатами якого планується забезпечити фінансування заходів, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії, за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених законодавством. Посилання - https://bit.ly/2uRxxmm. |
|  | 3) виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку у повному обсязі | Виконується Відповідно до пунктів 2, 3 Розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”: 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям: забезпечити виконання плану заходів; подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком; 3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати кожного півріччя до 25 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів. Посилання - https://bit.ly/2uRxxmm. |
| 862. Сприяння розширенню контактів між підприємствами України та ЄС та стимулювання експорту | 3) розроблення та здійснення комплексу заходів щодо залучення українських суб’єктів господарювання до заходів програми СOSME | Виконується Мінекономрозвитку розроблено веб-сайт, на якому розміщується загальна інформація про програму COSME - http://cosme.me.gov.ua. Результати роботи сайту з 01.11.2017 до 01.07.2018 (8 місяців): 42 680 переглядів, 9 457 відвідувачів, 157 оброблених запитів бізнесу та організацій щодо участі у Програмі. З травня 2017 року представниками Мінекономрозвитку та консультативно-дорадчими органами проведено 32 заходи з популяризації COSME на регіональному та центральному рівнях. Розроблено методичний посібник щодо Програми COSME з детальною інформацією про те, як бізнесу та організаціям прийняти участь у Програмі. Сплачено фінансовий внесок у розмірі 501 084 євро за 2017 рік, а також досягнуто домовленість про реструктуризацію боргів. Забезпечено спільно з департаментом промислової політики популяризацію підпрограми Програми COSME European Cluster Collaboration Platform, яка об’єднує понад 800 кластерних організацій країн–учасниць програми COSME, які представляють без виключення всі сектори промисловості ЄС. Сьогодні вже 18 кластерних організацій України зареєстровані на даній платформі та мають змогу розвивати транснаціональну співпрацю продаючи/купуючи товари та послуги за кордоном, створюючи спільні інноваційні продукти та залучаючи іноземні інвестиції в Україну. В рамках Програми COSME у лютому 2018 року стала доступна підпрограма “Єразмус для молодих підприємців”, яка дозволяє українському бізнесу, який функціонує не більше 3-х років, пройти бізнес-стажування на аналогічному підприємстві в ЄС з метою обміну досвідом. Консорціумом (ТПП України, Чернігівське ТПП, РФПП в Запорізькій області), який впроваджує зазначену підпрограму в Україні з лютого 2018 року, забезпечено організацію 1 закордонного стажування для українського підприємства, а також зареєстровано в системі 27 українських підприємств (21 підприємство, що планує здійснити стажування та 6 підприємств, що планують прийняти на стажування підприємство з ЄС). |
| 863. Реалізація Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів із реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року | Виконується Щорічно спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади розробляються та затверджуються плани заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. План заходів на 2018 рік затверджено наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2017 № 1902. |
|  | 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених відповідним планом |  |
|  | 3) здійснення заходів у повному обсязі, передбачених Стратегією та планом |  |
| Захист прав споживачів |
| 1298. Затвердження плану заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів | 1) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року | Виконано Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 983-р затверджено план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС |  |
|  | 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| 1299. Приведення у відповідність з правом ЄС настанов з оцінки безпеки продукції | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо настанов з оцінки безпеки продукції | Виконано Положення Директиви імплементовано в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції". В травні 2016 року Європейською Комісією проведено оцінку гармонізації національного законодавства європейському законодавству у сфері ринкового нагляду. За її результатами, законодавство України у сфері державного ринкового нагляду, в т. ч. і положення Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" отримали позитивну оцінку. Ураховуючи зазначене, розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо настанов з оцінки безпеки продукції є недоцільним. |
|  | 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС |  |
|  | 3) подання проекту акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| 1300. Створення і забезпечення функціонування інформаційних систем державного ринкового нагляду | 1) розроблення інформаційної системи державного ринкового нагляду | Виконано Розроблено національну систему ринкового нагляду та систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик (далі – інформаційні системи ринкового нагляду, ІСРН). На постійній основі забезпечується функціонування та технічне супроводження інформаційних систем ринкового нагляду. Проводяться тестування та попередні випробування інформаційних систем для введення їх в промислову експлуатацію. 02.07.2018 підписано Угоду про інформаційне співробітництво між ДФС та Мінекономрозвитку, в результаті чого стане можливим забезпечення сумісності інформаційної системи органів доходів і зборів та ІСРН та у подальшому буде проводитися робота стосовно підготовки до проведення дослідної експлуатації зазначених вище інформаційних систем. Розпочато роботу щодо підключення в тестовому режимі Держпраці та Держлікслужби до ІСРН. |
|  | 2) розроблення комплексної системи захисту інформації в інформаційних системах та проведення її державної експертизи | Виконано Створено та впроваджено комплексні системи захисту інформації, проведено їх державну експертизу. |
|  | 3) введення в експлуатацію інформаційної системи | Виконується Забезпечено підключення Держпродспоживслужби та її територіальних органів до інформаційних систем ринкового нагляду. До кінця 2018 р. планується підключити Держлікслужби та Держпраці. Відповідно до Протоколу № 4 до Угоди від 02.07.2018 про інформаційне співробітництво між ДФС та Мінекономрозвитку виконуються заходи із забезпечення технічної сумісності інформаційних систем державного ринкового нагляду та інформаційної системи органів доходів і зборів. |
| 1301. Отримання Україною доступу до системи RAPEX | 1) опрацювання з експертами ЄС питання можливого доступу України до системи RAPEX | Мінекономрозвитку направлено до МЗС України лист від 08.06.2018 № 3633-06/24760-03 щодо надання роз’яснення стосовно послідовності здійснення заходів (процедур), пов’язаних із отриманням Україною доступу до системи RAPEX та налагодження взаємодії між системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик в Україні та європейською системою щодо загальної безпеки продукції, в рамках виконання Угоди про асоціацію. МЗС листом від 14.08.2018 № 311/14-202/1-1525 рекомендовано ініціювати це питання до 2019 року шляхом включення зазначеного питання до розгляду на засіданні Комітету асоціації. У разі отримання політичної згоди керівництва Комісії, ГД ЄК “JUST” розпочне виконання всіх необхідних внутрішніх процедур для укладення відповідного договору. |
|  | 2) вжиття необхідних заходів (процедур) |  |
|  | 3) забезпечення операційної сумісності українських інформаційних систем із системою RAPEX |  |
|  | 4) налагодження обміну інформацією між Україною та ЄС з питань безпеки продукції з використанням інформаційних систем |  |
| 1302. Встановлення вимог щодо запобігання використання дітьми запальничок | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінекономрозвитку щодо внесення змін до правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами | Виконано Наказ Мінекономрозвитку "Про внесення Змін до правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами" від 23.01.2018 № 80 зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.02.2018 за № 181/31633. |
| 1303. Встановлення заборони на здійснення недобросовісних комерційних практик та визначення таких практик | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про захист прав споживачів” | Виконується Положення Директиви 2005/29/ЄС частково імплементовано в чинному Законі України “Про захист прав споживачів”. Подальша робота з імплементації проводиться з урахуванням затвердженого Урядом плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1304. Встановлення санкцій за недобросовісні комерційні практики | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про захист прав споживачів” | Виконується Робота з імплементації проводиться з урахуванням затвердженого Урядом плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1305. Визначення мінімального рівня гарантій захисту прав споживачів в межах внутрішнього ринку | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про захист прав споживачів | Виконується Частково імплементовано в чинному Законі України “Про захист прав споживачів”. Повної імплементації можливо досягти шляхом прийняття Верховною Радою України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” (реєстр. № 5548 від 16.12.2016), який розроблено Мінекономрозвитку та який відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині імплементації положень Директиви 1999/44/ЄС. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 21.03.2018 розглянуто зазначений законопроект та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. 03.04.2018 вручено подання Комітету про розгляд. Наразі очікує розгляду. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1306. Встановлення вимог і гарантій захисту прав споживачів під час укладення дистанційних контрактів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” | Виконується Частково імплементовано в чинному Законі України “Про захист прав споживачів”, Законі України “Про електронну комерцію”, наказі Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 “Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями”, зареєстрований в Мін'юсті 16 жовтня 2007 р. за № 1181/14448. Повної імплементації можливо досягти шляхом прийняття Верховною Радою України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” (реєстр. № 5548 від 16.12.2016), який розроблено Мінекономрозвитку та який відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині імплементації положень Директиви 97/7/ЄС. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 21.03.2018 розглянуто зазначений законопроект та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. 03.04.2018 вручено подання Комітету про розгляд. Наразі очікує розгляду. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів |  |
|  | 5) опрацювання законопроекту експертами ЄС |  |
|  | 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1307. Встановлення вимог до описових матеріалів пакетів туристичних послуг | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про туризм” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму”, який погоджено з Мінфіном, Держстатом, Держпродспоживслужбою, МЗС, Мінагрополітики, Нацкомфінпослуг, Адміністрацією Держприкордонслужби, ДМС. ДРС відмовлено в погодженні, наразі ведуться робочі зустрічі з ДРС щодо врегулювання наданих зауважень. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1308. Визначення прав і обов’язків сторін, а також умов надання або заміни пакета туристичних послуг відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про туризм” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму”, у якому, зокрема, буде визначено права і обов'язки сторін, а також умови надання або заміни пакету туристичних послуг у відповідності до права ЄС. Законопроект погоджено з низкою заінтересованих ЦОВВ, ведуться робочі зустрічі з врегулювання отриманих зауважень. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1309. Запровадження механізмів відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором туристичного обслуговування | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про туризм” | Виконується Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму”, яким, зокрема, буде запроваджено механізми відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов‘язань по договору туристичного обслуговування. Законопроект погоджено з низкою заінтересованих ЦОВВ, ведуться робочі зустрічі з врегулювання отриманих зауважень. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1310. Визначення гарантій та механізмів захисту прав споживачів у разі збуту, продажу та повторного продажу контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості, довгострокових продуктів пов’язаних із відпусткою, а також контрактів із обміну | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про захист прав споживачів” | Виконується Робота з імплементації проводиться з урахуванням затвердженого Урядом плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав споживачів |  |
|  | 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1312. Врегулювання механізмів судового захисту колективних інтересів споживачів відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про захист прав споживачів” | Виконується Часткової імплементації можливо досягти шляхом прийняття Верховною Радою України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” (реєстр. № 5548 від 16.12.2016), який розроблено Мінекономрозвитку та який відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині імплементації положень Директиви 2009/22/ЄС стосовно захисту прав невизначеного кола споживачів. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 21.03.2018 розглянуто зазначений законопроект та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. 03.04.2018 вручено подання Комітету про розгляд. Наразі очікує розгляду. Робота над повною імплементацією Директиви проводиться з урахуванням затвердженого Урядом плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1313. Налагодження співробітництва із ЄС та державами-членами з питань захисту прав споживачів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про співробітництво у сфері захисту прав споживачів | Виконується Робота з імплементації проводиться з урахуванням затвердженого Урядом плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Відповідно до пункту 5 плану заходів Мінекономрозвитку наказом від 25.06.2018 № 884 утворено Робочу групу для розроблення законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту прав споживачів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| Громадське здоров'я |
| 1397. Посилення обмежень на рекламування та просування тютюнових виробів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо заборони рекламування та просування тютюнових виробів через Інтернет | Виконується Стаття 22 Закону України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР (із змінами) встановлює обмеження та випадки заборони реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби. Частиною першою цієї статті забороняється реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів. Разом з тим, Верховною Радою 13.05.2015 зареєстровано внесений народними депутатами України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну” (реєстр. № 2820), розроблений з метою повної заборони реклами тютюнових виробів в мережі Інтернет (очікує розгляду). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1398. Посилення санкцій за порушення законодавства про рекламу та спонсорство тютюнових виробів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення | Виконується Статтею 156³ Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначені порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів, які тягнуть за собою накладення штрафу, а саме: - реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу; - реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів; - спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу. Разом з тим, Верховною Радою 13.05.2015 зареєстровано внесений народними депутатами України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну” (реєстр. № 2820), розроблений з метою повної заборони реклами тютюнових виробів в мережі Інтернет (очікує розгляду). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  | 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу |  |
|  | 5) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС |  |
|  | 6) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| Макроекономічне співробітництво |
| 1460. Співробітництво з метою обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування, моделювання економічного і соціального розвитку держави та макроекономічних показників і перспектив, стратегій розвитку | 1) забезпечення обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень на економічну політику та якість структурних зрушень | Виконується Організовано зустріч представників Мінекономрозвитку з представниками ЄК для обговорення перспектив залучення міжнародної технічної допомоги для освоєння європейського досвіду довгострокового прогнозування. Представниками Мінекономрозвитку ініційовано та проведено зустріч з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з метою обговорення можливостей залучення міжнародної технічної допомоги для розробки системи оцінки та прогнозування регіонального розвитку. |
|  | 2) забезпечення обміну інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного Підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва | Виконується З метою підготовки Рекомендацій Групи установ ООН щодо розроблення стратегії з підтримки процесу реалізації Цілей Сталого Розвитку (далі – ЦСР), зокрема макроекономічних показників, переліку прискорювачів, які впливають на досягнення ЦСР, у березні поточного року (12.03.2018 і 16.03.2018) Мінекономрозвитку приймало місію MAPS (M-Mainstreaming (актуалізація), A-Acceleratio (прискорення), PR-Policy Support (підтримка політики) в Україні. |
| Навколишнє природне середовище |
| 1753. Приведення у відповідність з нормами ЄС вимог щодо обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінекономрозвитку про затвердження технічного регламенту про обмеження викидів летючих органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів | Виконується Проект наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів” погоджено із заінтересованими ЦОВВ. Наразі здійснюється підготовка до направлення проекту на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. |
| Наука, технології та інновації |
| 1904. Опрацювання національної стратегії розвитку інформаційного суспільства з ініціативою ЄС “Цифровий порядок денний для Європи—2020” | 1) проведення регулярних консультацій із стороною ЄС щодо реалізації ініціативи “Цифровий порядок денний для Європи—2020” | Виконано Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації” подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінекономрозвитку від 09.01.2018 № 3902-05/965-01. Основною метою проекту розпорядження є реалізація ініціатив “Цифрового порядку денного України 2020” (цифрова стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у найбільш перспективних сферах шляхом стимулювання економіки та залучення інвестицій, подолання цифрової нерівності, поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері та розбудови інноваційної інфраструктури країни та цифрових перетворень. Розпорядженням від 17.01.2018 № 67-р Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації. Координацію виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки покладено на Мінекономрозвитку. |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо опрацювання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні з Цифровим порядком денним для Європи |  |
|  | 3) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС |  |
|  | 4) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
|  | 5) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо цифрового розвитку України |  |
|  | 6) опрацювання проекту розпорядження з експертами ЄС |  |
|  | 7) подання проекту розпорядження на розгляд Кабінету Міністрів України |  |