Інформація з виконання Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1413

станом на 30.04.2020.

| № пунктуплану дій | Зміст завдання | Найменування заходу | Відповідаль-ний виконавець | Строк виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реєстрація підприємств |
| 1. | Визначення механізму, згідно з яким під час державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи — підприємця буде можливо одночасно здійснити реєстрацію такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, які дадуть змогу реалізувати норми, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, а саме здійснити реєстрацію платника податку на підставі відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію | Мінфін | III квартал 2020 р. | Виконано. Прийнято Закон України №465-IX від 16.01.2020 “Про несення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”. Зміни передбачають, що суб'єкти господарювання (нововстворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник ПДВ та платник податку за спрощеною системою оподаткування під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”. |
| 2. | Зупинення практики вимагання проставляння відбитка печатки та нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом | внесення відповідних змін до нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади | міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) | I квартал 2020 р. | Виконано частково. ЦОВВ поступово вносять відповідні зміни до власних НПА. Прийнято відповідні акти: НБУ, Нацкомфінпослуг. Проєкти відповідних актів розобляються: Держенергоефектив-ності, Антимонопольний комітет, Укрдержархів. |
| 3. | Виключення необхідності нотаріального посвідчення картки із зразком підпису для відкриття рахунка у банку | внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22 лютого 2012 р. № 296/5 | Мін’юст | I квартал 2020 р. | Виконано. Мін’юстом видано наказ від 13.01.2020 №109/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України”, зареєстрований в Мін’юсті 17.01.2020 за №54/34337, яким внесено відповідні зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Зазначені зміни скасовують засвідчення зразків підписів посадових осіб юридичних осіб на картках, що подаються до банків з метою відкриття рахунків. |
| 4. | Забезпечення повноцінного функціонування сервісу онлайн- реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” | визначення порядку функціонування порталу електронних сервісів з визначенням, зокрема, алгоритму формування цифрового коду модельного статуту України | Мін’юст | I квартал 2020 р. | Виконано. Видано наказ Мін’юсту від 20.03.2020 №1162/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України” (зареєстровано у Мін’юсті 23.03.2020 за №295/34578). Цим наказом, зокрема Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (затверджено наказом Мін’юсту від 23.03.2016 №784/5, зареєстровано у Мін’юсті 23.03.2016 за №427/28557), доповнено новим додатком “Єдиний алгоритм формування цифрового коду модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю”. |
| 5. | Скасування повідомлення про оформлення працівника під час прийняття на роботу | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України: законопроекту щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”; проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413” | Мінекономіки | I квартал 2020 р. | Виконано частково. Прийнято ПКМУ від 12.02.2020 №188 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №413”, якою, зокрема встановлено, що повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами Державної податкової служби з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.”. На сьогоднішній день ця інформація вже передається від державного реєстратора до ДПС в електронній формі в автоматичному режимі. |
| Отримання дозволів на будівництво |
| 6. | Запровадження Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує можливість обміну документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу; автоматичного складення розкладу слухань судових справ; надсилання сторонам повідомлень за допомогою телекомунікації; ознайомлення їх з матеріалами справи в електронному вигляді, а також відслідковування ходу розгляду справи | участь у розробленні Радою з питань судової реформи проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України” | Мінрегіон | III квартал 2020 р | Виконується. Проект порядку в стадії розроблення. |
| 7. | Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту | Мінрегіон | III квартал 2020 р. | Виконується. У стадії розроблення. |
| Підключення до системи електрозабезпечення |
| 8. | Створення електронних кабінетів для: подання заяви щодо приєднання та супутніх документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису; створення електронного договору щодо приєднання та технічних умов; підписання договору та технічних умов за допомогою кваліфікованого електронного підпису; виставлення рахунка на оплату; оплата рахунка (за бажанням); внесення даних про сплату рахунка; надання інформації про стан процесу приєднання; надання інформації про відповідальних виконавців (за бажанням); підписання акта виконаних робіт; підписання договору щодо розподілу | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про ринок електричної енергії”, “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, Земельного кодексу України супроводження у Верховній Раді України законопроекту внесення змін до Кодексу систем розподілу шляхом прийняття відповідної постанови НКРЕКП | Мінекоенерго Мінекоенерго Мінекоенерго НКРЕКП (за згодою) | II квартал 2020 р. до прийняття закону після прийняття закону | Виконується. Законопроект у стадії розроблення. НКРЕКП розроблено проєкт постанови НКРЕКП “Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу”, який оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням: https://bit.ly/2wXOnUO |
| 9. | Удосконалення процесу відведення землі під лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема: введення понять “лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури”, “будівництво в межах червоних ліній”; спрощення процедури надання дозволу на будівництво на земельній ділянці, що належить замовнику (до зміни цільового призначення); розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, в тому числі за договорами сервітуту, укладеними з власниками або землекористувачем, зокрема постійними користувачами або орендарями земельних ділянок; проектування, будівництво і введення в експлуатацію об’єктів енергетичної інфраструктури, що розміщуються на земельних ділянках, які належать власнику, з подальшим обов’язковим вирішенням земельних питань (зміна цільового призначення) протягом 1,5 року; збереження дії земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку або права власності на лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут; зазначення спеціальних зон об’єктів енергетики в обов’язковому порядку у схемах землеустрою; реконструкція, реставрація або капітальний ремонт лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без зміни зовнішніх геометричних розмірів без набуття права власності чи користування на земельну ділянку; нове будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури в межах населених пунктів та за їх межами відповідно до містобудівної документації (генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо) на відповідних землях державної чи комунальної власності без права власності на земельну ділянку з подальшим його оформленням у відповідний строк | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, Земельного кодексу України супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мінекоенерго | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. ВРУ 14.11.2019 прийнято у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер 2194 від 01.10.2019), яким зокрема пропонується спростити порядок відведення земельних ділянок та погодження документації із землеустрою. |
| 10. | Посилення відповідальності розподільних компаній за невиконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мінекоенерго | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Мінекоенерго розроблено проєкт Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, яким крім іншого запропоновані зміни до статті 77 Закону України “Про ринок електричної енергії” у частині посилення відповідальності операторів систем розподілу та оператора системи передачі за невиконання вимог цього Закону. Наприкінці березня законопроєкт направлено на погодження до відповідних ЦОВВ. |
| Реєстрація власності |
| 11. | Запровадження включення до Державного земельного кадастру просторових даних, метаданих та сервісів, їх оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються в Інтернеті | супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про національну інфраструктуру просторових даних” (реєстраційний номер 2370) | Мінекономіки | до прийняття закону | Виконано. 13.04.2020 прийнято Закон України №554-IX “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” |
| 12. | Запровадження ідентифікації об’єкта нерухомого майна | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення та функціонування адресного реєстру супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Постановою Уряду від 10.10.2018 №822 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру України. Спільно з Офісом ефективного регулювання та на замовлення Світового банку України напрацьовано Концепцію Єдиного державного адресного реєстру України, в основу якої покладено принцип єдиної геоінформаційної системи, яка забезпечить збирання, обробку, зберігання та використання інформації, необхідної для ефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, та положення якої будуть враховані під час підготовки відповідного законопроєкту. |
| Оподаткування |
| 13. | Зменшення часу платників податків на податкове адміністрування податку на додану вартість шляхом: спрощення форми та порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість; удосконалення до форми та реквізитів податкової накладної з податком на додану вартість; запровадження якісних критеріїв ризиковості платника податку для забезпечення можливості звітування в режимі реального часу (із покладенням обов’язку щодо перевірки коректності вказаних у податковій звітності даних на контролюючі органи та пришвидшенням відшкодування платникам з меншим ризиком); визначення прозорих критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | внесення змін до наказів Мінфіну від 28 січня 2016 р. №21 і від 1 грудня 2015 р. №1307 розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України” від 21 лютого 2018 р. №117” | Мінфін | II квартал 2020 р. | Виконано частково. З набранням чинності (01.02.2020) постанови КМУ від 11.12.2019 №1165 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” (далі – ПКМУ №1165) втратила чинність постанова КМУ від 21.02.2018 №117 “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”. У порівнянні з нормами, які втратили чинність, норми ПКМУ №1165 містять низку позитивних для платника податку змін, зокрема: - рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН за результатами розгляду пояснень та копій документів тепер не може перевищувати 5 робочих днів (раніше 7 робочих днів); - платник податку тепер може оскаржити рішення про відмову в адміністративному порядку, що забезпечує швидке досудове вирішення спору; - платник податку має можливість подати в електронному вигляді інформацію та копії щодо спростування відповідності критерію ризиковості документів до комісії регіонального рівня, яка протягом 7 робочих днів зобов’язана прийняти відповідне рішення. Таким чином, урегульовано вирішення спірних питань щодо відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості. Знижуються затрати часу платника податку для вирішення зазначеного питання та зникає необхідність відвідування контролюючого органу. Водночас ПКМУ №1165 удосконалено критерії оцінки ступеня ризиків, а саме: ознаки безумовної реєстрації, критерії ризиковості платника податку, показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій. Внесення змін до ознак безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії, у разі відповідності яким не зупиняється реєстрація ПН/РК в ЄРПН, сприяє стимулюванню дотримання законодавства про працю, в частині офіційного працевлаштування, адже платник податку зацікавлений у своєчасній та повній сплаті ПДВ, інших податків і зборів та ЄСВ. Внесення змін до критеріїв, за якими проводиться автоматизований моніторинг, спрямовано на упередження формування фіктивного податкового кредиту несумлінними платниками податку, які підлаштовуються до ознак та показників, за якими здійснюється реєстрація ПН/РК в ЄРПН. З питань спрощення форм звітності з ПДВ та податкової накладної і порядків їх заповнення та подання в ДПС та Мінфіні проведено наради (10.02.2020, 04.03.2020), за результатами яких підготовлено пропозиції щодо внесення змін до наказів Мінфіну від 28.01.2016 №21 і від 31.12.2015 №1307 та вирішено, зокрема, звернутися до представників бізнес-спільноти з метою визначення проблемних питань, які виникають під час складання податкової накладної та/або заповненні податкової звітності з ПДВ, які потребуватимуть внесення відповідних змін до наказів Мінфіну від 28.01.2016 №21 і від 31.12.2015 №1307 (лист ДПС від 18.03.2020 №9986/6/99-00-07-03-01-06). |
| 14. | Запровадження подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб | розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” | Мінфін | IV квартал 2020 р. | Виконується. ДПС розроблено макет форми єдиної звітності з єдиного внеску і податку на доходи фізичних осіб в частині забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платниками податків, у тому числі податковими агентами, до контролюючих органів єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб, яка листом Мінфіну від 06.03.2020 №11200-16-5/7549 надіслана на адресу Мінсоцполітики та ПФУ для надання зауважень та пропозицій. |
| 15. | Запровадження єдиного рахунка для сплати податків та зборів | розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок функціонування єдиного рахунка з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” | Мінфін | III квартал 2020 р. | Виконується. Мінфіном підготовлено проєкт постанови КМУ “Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади” та проєкт закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, які у зв’язку із відставкою Уряду направлені на повторне погодження заінтересованим органам листами від 18.03.2020 №35120-02-5/8530 та від 21.03.2020 №35120-02-5/8826, відповідно. |
| Отримання кредитів |
| 16. | Надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг | розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку надання кредитним бюро інформації, яка надходить від підприємств роздрібної торгівлі та організацій, щодо надання комунальних послуг | Нацком-фінпослуг (за згодою) | II квартал 2020 р. | Виконується. Опрацьовуються оптимальні шляхи виконання завдання. |
| 17. | Зменшення граничного розміру кредиту, інформація про який подається до Кредитного реєстру Національного банку | розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Національний банк (за згодою) | IV квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. НБУ досліджує питання зменшення граничного розміру кредиту, інформація про який подається до Кредитного реєстру НБУ, та підготовки відповідних змін до законодавства України з урахуванням набуття чинності ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” та впровадження реформи фінансового ринку України (СПЛІТ). |
| Захист міноритарних інвесторів |
| 18. | Удосконалення законодавства про компанії шляхом: підвищення відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема через забезпечення можливості притягнення до відповідальності посадових осіб акціонерного товариства за заподіяння збитків товариству внаслідок вчинення дій не в інтересах товариства; зменшення порогового розміру частки у власності акціонерного товариства для отримання права подання позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою | супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про акціонерні товариства” (реєстраційний номер 2493) | НКЦПФР (за згодою) | до прийняття закону | На розгляді ВРУ. 17.01.2020 вручено подання Комітету про розгляд. 04.02.2020 включено до порядку денного. |
| Міжнародна торгівля |
| 19. | Запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування | видання наказу Держмитслужби щодо запровадження електронної системи ризик-індикаторів інспектування | Держмит-служба | III квартал 2020 р. | Виконано. З метою врегулювання окремих питань застосування автоматизованої системи управління ризиками (далі - АСУР) Держмитслужбою видано накази: - від 23.01.2020 №23 “Про утворення Експертної комісії із застосування системи управління ризиками в Державній митній службі України”; - від 11.02.2020 №49 “Про затвердження Порядку роботи з модулем “Попередні МВД” АСМО “Інспектор”; - від 11.02.2020 №50 “Про затвердження Порядку опрацювання доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення”. Зазначені документи регулюють окремі питання наповнення АСУР інформацією щодо індикаторів ризику, в т. ч. за результатами виявлення системою автоматично визначається необхідність проведення фізичної перевірки товарів, транспортних засобів. У 2019 році АСУР було визначено необхідність проведення митного огляду по 5% митних декларацій (при експорті - 2%, при імпорті 6,9%, при транзиті - 0,1%). |
| 20. | Запровадження використання сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України | видання наказу Держмитслужби щодо введення в експлуатацію сканерів для проведення аналізу вантажів, що перетинають митний кордон України | Держмит-служба | III квартал 2020 р. | Виконується. У 2018-2019 роках встановлено сім комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів у наступних міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення: “Ягодин”, “Краківець”, “Рава-Руська”, “Шегині”, “Ужгород”, “Чоп” та “Порубне”. Наразі обладнання працює в тестовому режимі для напрацювання практичних матеріалів, знань та навичок у відповідного персоналу (операторів), виявлення можливих недоліків у роботі обладнання та більш точного його налаштування. |
| 21. | Реалізація Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” | прийняття порядку здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії органів доходів і зборів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами | Мінфін | II квартал 2020 р. | Виконується. Проєкт наказу Мінфіну “Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” знаходиться на погодженні відповідних ЦОВВ. |
| Забезпечення виконання контрактів |
| 22. | Введення обов’язкової електронної адреси для кожного суб’єкта господарювання для взаємодії із суб’єктами владних повноважень | розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законодавчих актів супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Мін’юстом розроблено проєкт відповідних змін, який після погодження заінтересованими органами буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. Зміни, зокрема передбачають запровадження офіційної електронної адреси юридичної чи фізичної особи-підприємця. |
| 23. | Запровадження медіації в Україні | розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про медіацію супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. 28.12.2019 на розгляд ВРУ внесено, розроблений Мін’юстом проєкт Закону України “Про медіацію” (реєстр. №2706) (далі – проєкт Закону). У зв’язку з відставкою Уряду з 04.03.2020 цей проєкт Закону вважається відкликаним. Відповідно до вимог Регламенту КМУ проєкт Закону направлено на повторне погодження до ЦОВВ. Після завершення погоджувальних процедур проєкт Закону повторно буде внесено на розгляд КМУ. |
| 24. | Запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову | розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | I квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. Наразі експертами Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту вивчається питання щодо запровадження автоматизованого арешту коштів у цивільному і господарському судочинстві та ведеться активна робота з підготовки відповідного проєкту Закону. ДСА підготовлено пропозиції змін до деяких законодавчих актів з метою створення системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках шляхом забезпечення оперативного виконання судових рішень та постанов державного виконавця про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. Також напрацьовано проект Технічного завдання для розробки системи автоматизованого блокування коштів на банківських рахунках. Зазначені пропозиції направлені на розгляд та опрацювання до Мін’юсту. |
| 25. | Забезпечення неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов’язаних з провадженням господарської діяльності | розроблення проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення можливості подання в режимі реального часу позову до господарського суду м. Києва | ДСА (за згодою) | I квартал 2020 р. | Виконується. На виконання наказу ДСА від 22.12.2018 №628 (зі змінами) у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду, а також у всіх місцевих та апеляційних судах, зокрема і в Господарському суді міста Києва, розпочалася тестова експлуатація підсистеми “Електронний суд”, яка забезпечує обмін процесуальними документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами та учасниками судового процесу. Таким чином забезпечено можливість подання позовів до господарських судів в режимі реального часу у тому числі до господарського суду м. Києва. Так у І кварталі 2020 до Господарського суду м. Києва учасниками судового процесу за допомогою Електронного суду було подано в електронному вигляді 190 процесуальних документів. |
| Урегулювання питання щодо неплатоспроможності |
| 26. | Створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо створення єдиного державного реєстру прав власності та усіх видів обтяжень супроводження у Верховній Раді України законопроекту | Мін’юст | II квартал 2020 р. до прийняття закону | Виконується. На думку Мін’юсту сам принцип державної реєстрації обтяжень рухомого та нерухомого майна відрізняється, що є причиною неможливості реєстрації цих обтяжень у одній інформаційній системі. Разом з цим, Мін’юст як держатель Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Державного реєстру обтяжень рухомого майна вбачає за можливе вирішення питання шляхом запровадження інформаційної взаємодії реєстрів, що створить умови для оперативного одержання користувачем інформації з різних інформаційних систем. |